第一章  编制说明及投标承诺

一、编制依据

本投标书依照下列文件进行编制:

1、上海格林风范房地产发展有限公司格林世界一期网球馆钢结构及幕墙工程二00六年十二月招标文件要求。

2、上海同济建筑设计有限公司的设计的建筑效果图。

3、上海辽申幕墙工程有限公司关于一期网球馆幕墙工程方案图纸。

4、国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准。

5、我公司企业标准．质量手册及程序文件等相关文件。

二、采用标准及规范

我公司在本工程的二次深化设计和施工中全部采用现行中华人民共和国及广东省的相关技术法规。如下述规范及标准要求与标书要求有出入则在满足强制条文的前提下按比较严格的规范和标准执行。

工程技术规范、规程

1、《建筑幕墙》                                    JG3035

2、《玻璃幕墙工程技术规范》                        JGJ102

3、《金属与石材幕墙工程技术规范》                  JGJ133

4、《玻璃幕墙工程质量检验标准》                    JGJ139

5、《高层民用建筑设计防火规范》                   GBJ50045

6、《建筑防雷设计规范》                            GB50057

7、《建筑抗震设计规范》                          GBJ50011

8、《钢结构设计规范》                             GB50017

9、《建筑幕墙物理性能分级》                    GB/T15225

10、《建筑结构荷载规范》                         GB50009

11、《铝合金建筑型材》                         GB/T5237

12、《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》   GB8013

13、《钢化玻璃》                              GB/T9963

14、《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》             GB17841

15、《中空玻璃》                             GB/T11944

16、《碳素结构钢》                             GB700

17、《优质碳素结构钢技术条件》                 GB699

18、《建筑用硅酮结构密封胶》                   GB16766

19、《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》             GB11835

20、《建筑橡胶密封垫预成型实芯硫化的结构密封垫用材料》 GB10711

21、《铝合金门》                          GB/T8478-2003

22、《铝合金窗》                          GB/T8479-2003

23、《铝合金不锈钢滑撑》                           GB9300

24、《铝合金窗撑挡》                               GB9299

25、《铝合金窗锁》                                 GB9302

三、投标承诺

我公司将充分发挥总承包优势。集中、抽调一批具有丰富深化设计和施工管理经验．责任心强、年富力强的优秀专业人员，组成“浦发金地未来域铝合金幕墙、门窗及百叶工程项目经理部”（以下简称项目部），代表我公司直接对施工现场进行统一管理。同时，我公司将在人力、机械、材料、资金、后勤等方面对该工程予以重点支持，确立浦发金地未来域铝合金幕墙、门窗及百叶工程项目工程在施工项目中的核心地位，确保施工的一切需要。

我公司将对工程质量、施工进度、施工安全、文明施工、环境保护、后勤服务等严格实行目标管理责任制。我们的承诺如下：

1、质量承诺

我们将充分理解、体会建筑师的设计意图，从安全、经济、美观三者并重考虑，力争经过我们的共同努力，把建筑师的设计意愿、灵感、创造性淋漓尽致地表现出来。我们将确保本次招标范围内的全部工程一次成优，确保达到上海市优质工程。

2、进度承诺

我公司承诺在合同工期内完成招标范围内的全部工程量。工程工期为天。

3、安全承诺

本工程的安全目标为：杜绝重大安全事故，将月伤频率控制在0.01%以下。

4、环境保护承诺

我公司承诺在全部施工过程中确保施工区无废水、无废渣，及时清理垃圾，做到“工完场地清”，确保达到上海市级文明工地的标准。车辆进出工地要进行特别清理，控制现场施工噪音，保护好已完成的建筑和设施。

5、服务承诺

工程施工前：认真做好图纸深化设计，主动作好土建、钢结构制安、机电设备安装、充分发挥我司为总包单位方便统一协调的优势，为工程顺利开工创造有利条件。

工程施工中：积极配合其它单位，协调好各单位间的相互关系，我公司随时与业主、监理公司沟通。

工程竣工后：提供幕墙、铝门窗清洗、使用、维修保养手册，工程质保期内保证24小时随叫随到。

第二章  工程概况

一、工程概况

工程名称：金地格林风范城一期网球场幕墙和铝合金门窗工程

建设地点：上海市嘉定区南翔路

建设单位：上海格林风范房地产发展有限公司

工程监理：

设计单位： 上海同济建筑设计有限公司

上海辽申幕墙工程有限公司

二、承包范围

工程制作与安装工程承包范围：上海辽申幕墙工程有限公司出的网球馆幕墙、铝门窗方案图，

三、承包方式

根据招标人提供的相关资料及说明，按招标文件规定的范围、内容和要求，采用以招标图为基础的综合单价形式。

四、工程特点

本工程位于上海市嘉定区南翔路，是格林风范城一代表作。外型别致，极具现代动感。

本工程屋面系统采用张拉膜结构与立面玻璃及铝塑板幕墙相辉映。柔于刚的完美结合，将柔之美与刚之美充分的诠释！

本工程施工项目工期比较紧，主要有铝合金玻璃幕墙、点之式幕墙及铝合金门窗等。

第三章  施工管理部署

一、指导方针和总体思路

指导方针：质量至上，安全第一，优化总体配置，确保合同工期，精细施工，保质量保信誉地完成施工任务。

根据本工程工期紧、技术含量高的特点，工程施工安排的总体思路是“加大管理力度，提高管理层次，提前准备，提前试验，全面铺开，面面独立，分段流水，层层把关，保证材料供应，加强质量管理，确保一次到位”。

当施工中出现交叉作业时，我方为总包单位将进行统一协调、安排及时调整施工计划。确保整个工程施工能同步进行，不影响整个工程的总工期。

二、施工项目管理组织机构

为确保工程质量达到设计要求及国家和地方的施工验收规范的省级“优良”标准，在规定工期内完成工程项目，并且实现全过程文明施工、安全生产。施工现场成立项目经理部，其具体职能如下：

1、充分发挥我司总承包单位优势，坚决执行“坚持质量标准，视质量为生命，提供优质质量，确保业主满意”的质量方针，为业主提供一站式服务；彻底解决业主后顾之忧。针对工程项目进行施工管理组织、规划。

2、进行施工项目进度、质量、成本、安全、施工现场控制目标的控制；对劳动力、材料、设备、资金、技术等要素进行动态管理和优化组合；项目施工合同的管理工作。

3、接受建设单位、设计单位、监理单位等有关部门的质量、进度、安全、文明施工等的监督。

本工程的设计、加工、安装采取项目经理管理责任制方式进行管理，该项目独立管理体系。由本公司一级项目经理负责管理，确保该工程顺利按质按量如期完成，并争创省样板工程。具体方法详见设计组织管理生产工艺流程表、安装组织管理工艺流程表、主要施工程序表及项目施工组织机构图。

3.2.1 项目施工组织机构（表3.2.1

设备管理

材料供应及管理

财务管理

工程预结算

）

玻璃板块加工

保    安

办公后勤

铝型材加工

零部件加工

钢结构制作

行政组

质量检测

安全生产

文明生产

质安组

施工技术及资料

玻璃板块安装

表面密封及清洁

工程技术组

结构安装

深化设计

工艺制定

试验检测

设计组

项目副经理

项目副经理

项目经理

项目技术负责人

工厂生产部

项目总调度

材料设备组

测量放线

施工组

综合组

运    输

辅助工作

起    重

- 项目管理机构的组成和职能

- 项目经理职能

- 项目经理

- 项目经理负责主持制定项目管理方案，确定项目管理的目标与方针，制定工程质量计划。

- 代表公司及时、适当做出决策，主要包括投标报价决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同变更决策等。

- 与业主、监理公司、设计院、总包单位保持联系，随时协调解决出现的各种问题，确保业主利益。

- 负责协调组合体内部事务，定期召开协调会，及时解决项目经理部内部问题。

- 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度；

- 负责主持项目部日常工作；

- 根据施工进度情况，调整资金流动、材料设备供应、人力机械使用等计划；

- 组织制定项目施工管理机构各类管理人员的职责、权限和项目管理的规章制度并监督执行；

- 执行经济责任书中由项目副经理负责履行的各项条款；

- 对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益；

- 运用现代化管理办法和应用新技术进行计划、组织、指挥、协调、控制，实现项目管理目标；

- 主持项目施工、质量例会、签署开、竣工报告；

- 组织指挥本工程项目的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；

- 安排施工作业队伍，并把好持证上岗关；

- 负责制定项目质量目标，并落实目标的贯彻、实施；

- 负责监督执行质量检查规程。

- 负责质量三检，分析质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前作好质量及规范要求布置会。

- 监督安全生产规章制度贯彻落实，定期进行安全大检查，制定安全生产规章制度。

- 组织三检制度，主持质量检查验评、督促工程验收手续的工作，对不合格品要及时返工，发生事故及时上报；

- 项目技术负责人职能

- 项目技术负责人

- 在项目管理部的领导下，具体主持本工程的施工图设计工作。

- 负责本工程技术管理工作，组织重大技术方案的审核，解决施工过程中出现的重大技术问题。

- 负责主持项目技术例会，处理设计变更有关工作。

- 与业主、设计单位、监理公司保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各工种中贯彻落实。

- 组织技术骨干对本项目的关键技术难题进行科研攻关，落实加工制作、施工安装工艺，确保施工顺利进行。

- 负责组织玻璃门窗各项性能指标检测的工作。

- 项目总调度职能

- 项目总调度

- 负责组织和调度生产过程中所需工厂内加工的人员、设备和材料。

- 负责组织和调度生产，在确保质量的前提下，全面完成钢结构加工、玻璃加工、铝型材加工、外协件加工等各项生产任务。

- 负责按照施工进度要求，保证材料及时运输到位，以保工期。

- 负责外协加工合同的签订、管理及履行。

- 项目副经理职能

- 项目副经理

- 对项目经理负责，负责监督协调现场的施工安装方面工作。

- 认真贯彻公司及项目经理对本工程制订的整体方案和技术措施，对工程成本、进度、质量和施工工艺严格把关；

- 领导工人按图纸、施工规范进行施工，并经常进行检查，认真推行全面质量管理。

- 严格按施工程序组织施工，及时检查、搜集质量原始记录，随时掌握工程质量情况，组织和落实施工例会；

- 认真组织贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程安全生产工作直接负责。

- 项目副经理 职能

- 项目副经理

- 负责制定项目财务计划，包括对业主申请资金计划、资金使用计划，供项目总指挥作全面控制参考。

- 参与材料清单、采购计划及供货、测试的过程控制，确保现场安装材料、设备配套供应。

- 协助项目经理，负责项目的行政决策，日常内部管理及后勤保卫管理。

- 负责项目的综合治理工作，确保方针目标的实现。

- 参与制定、贯彻项目管理目标，抓好内部基础管理和队伍建设。

- 设计组职能

- 负责图纸细化与深化，进场后尽快熟悉设计施工图及相应技术文件、国家标准，建立设计与施工的操作程序，指导施工。

- 参加施工图纸的会审，组织技术交底。

- 实施设计变更，及时提供局部结构优化的方案，完善图纸确认手续。

- 质量组职能

- 收集整理质量资料，对现场情况随时随地进行监控，及时填报分项工程质量检查评定报表，协助建立质量档案；

- 按质量标准及时对工程质量进行验评，对不合格的有权责令返工或停工，并将发生的质量事故及经济损失如实上报；

- 参加质量会议及质量检查，参加工程质量事故的分析、调查和处理；

- 积极协助领导开展全面质量管理，严格掌握质量标准，对检验评定的工程质量负责，认真实行目标管理和全面质量管理；

- 严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按照质量检验评定标准主持检查；

- 严格掌握质量标准，坚持原则，正确及时反映质量情况。

- 安全防火组职能

- 协助领导做好安全管理工作，研究贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度；

- 参加审查施工组织设计的安全技术措施计划，负责督促有关人员实施；

- 深入施工现场进行安全检查，解决生产中的安全问题，制止违章指挥及违章作业，遇有严重问题有权令其停工整顿；

- 与有关部门共同做好特种工人的安全技能培训和考核发证工作；

- 开展安全宣传活动，总结和推广安全生产的先进经验，对职工进行安全教育；

- 开展防火教育，提高员工的防火意识，采取有效防火措施。

- 配备管理好防火设施，一旦出现险性，立即采取抢险措施并报告有关部门。

- 施工技术组职能

- 具体负责工程项目的技术管理工作，完成本工程制作生产工艺和安装工艺，各项测试、验收工作以及设计、监理、总包的技术文件处理。

- 参与图纸会审及技术交底工作，解决施工现场出现的技术问题。

- 对工程质量全面负责，指导工人按图纸、施工规范进行施工，并经常进行检查；

- 认真推行全面质量管理，对项目技术资料进行系统化管理；

- 严格按施工程序组织施工，及时填写施工日志、收集质量原始记录，随时掌握工程质量情况；

- 认真执行质量规定及各种技术措施，组织三检，主持质量的检查验评，督促工程验收手续的评定工作；

- 支持质检员工作，对违反操作规程造成质量不合格的要及时返工，发生质量事故要及时上报；

- 认真组织贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程全生产工作直接负责；

- 管理资料。

- 材料设备组职能

- 负责落实材料采购计划、并以与进场材料数量进行核对；

- 根据工程的施工尽速计划，调配合理的施工机械与材料；

- 组织材料二次运输及材料保管、仓储；

- 负责验收、收集、保管所提供产品的质保书，标准文件及相关技术资料。

- 接受对口上级职能部门指导、监督检查。

- 财务组职能

- 负责本项目的月报表的核实与工程款的核对.

- 工程量复核，做好阶段性的结算工作。

- 做好项目成本控制，合理组织资金周转。

- 做好成本分析计算，为总指挥提供决策依据。

- 行政组职能

- 加强项目基础管理及内外协调工作，强化信息传递。

- 确立内部基础管理流程，制定岗位责任制，积累各类资料。

- 做好文件收发、整理、登记工作，并按规定进行审核、归档和保管。

- 提供日常生活后勤服务。

- 工地施工长

工地施工队长设4-6名，班组长若干名，负责执行项目经理所交付的各项任务，其主要任务是工地内外协调、施工人员安排管理、工程进度检查、施工日报表，工地消防、安全等工作，对项目经理负责，其正式参与时间以工地进场前1～2个月至工程验收为止。

- 工地质检员

具备实际铝合金门窗施工经验，负责执行副经理交付的任务，其主要任务为进场材料质量检验，施工质量的检测，施工问题的发现，进行施工质量全过程控制。

- 工地安全员

安全员必须具备工地施工安全管理经验，负责执行项目副经理交付的工地安全巡查任务，且遵照公司安全管理条例开展工作，确保安全生产、文明施工。

- 设备员

设备员必须具备对工地常用设备有保养和维护管理经验，负责工地各种设备维修和保养，且遵照公司设备管理条例开展工作，确保安全生产、文明施工。

- 材料员

材料员须熟悉工地用的各种材料，根据工地施工进度情况，制定各种材料的采购和供应计划，并对材料进行全面管理。

- 资料员

负责收集和整理整个施工过程各种有关施工记录和会议记录，各方来往交流文件等。

- 工地防火员

防火员须熟悉相关防火规定，且应全面负责施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防条例实施细则》第十九规定的九项主要职责，且遵照防火安全规定确实执行工作。

- 工地测量员

负责协调专业测量单位进行施工测量控制工作。

- 安装工人

有三年以上的门窗门窗安装施工经验、熟悉门窗门窗的安装程序及工地管理常识，综合知识较强，身体强壮，工人进场前必须进行全面体检，身体合格后方可进入施工现场。对特殊工种，必须持证上岗。

### 3.2.2 与业主、监理、的配合协调。

1、与业主的配合

（1）项目经理部的外部关系中，最主要的是处理好与业主的关系，项目部全体人员确认“业主是上帝”“业主是老板”的观念，把工期的质量作为核心，为业主提供一流的服务，让业主满意。

（2）定期向业主提供工程进度报告，并认真听取业主的建议，对于合同允许条件下的工程进度延误或超合同条件下施工，必须及时请业主或监理书面认可。

（3）为保证项目的顺利施工，积极与业主交流汇报，主动为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。

（4）经常核实项目建设的施工范围是否与签定标书及图纸一致，发现有不符的及时查找原因，并请业主或监理核实和签证。

（5）接受按合同规定由业主签发的变更、通知、指令性等，并认真履行承包单位的职责。

（6）按时参加业主召开的例会或专题会，切实贯彻会议精神。

2、 与监理的配合

（1）认真履行合同义务，圆满地执行监理工程师的符合工程合同、有关法规、标准及规范的指示。

（2）与监理单位的联系制度，如定期会议和报表制度等。

（3）开工前将正式施工组织设计及施工计划送监理工程师审定。

（4）各类检测设备和重要机电设备进场情况向监理申报并签证。

（5）工程用各类主要材料均向监理报送样品、材质证明等有关技术资料，经监理审核批准后再行采购使用。

（6）工程隐蔽前，在检查合格的基础上，提前24小时书面通知监理。

（7）若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时，项目总工应给予积极配合并对检测仪器的使用提供方便。

（8）及时向监理报送分部分项工程质量自检资料。

（9）若发现质量事故，及时报告监理和业主，并严格按照共同商定的方案进行处理。

（10）工程全部完工后，先认真自检，报总包检验，再向监理工程师提交验收申请，经监理复检认可后，转报业主，组织正式竣工验收。

（11）在工程竣工验收前，将质量保证资料交监理审查。

3与设计院的配合

（1）全面理解建筑设计院的设计意图，门窗设计应满足总体设计的要求。

（2）门窗设计施工图应征求建筑设计院的意见，门窗的荷载及有关数据应控制在总体设计允许的范围内，并得到设计院的鉴证。

（3）施工图完成以后先与设计院进行沟通审检，修改完善后再进行三方会审，会审通过应签证盖章。

（4）施工图在施工中，局部图纸如需修改，必须得到业主或设计院的认可并签证。

## 3.3施工总平面布置

门窗施工的现场临时设施主要由办公室、宿舍、小型加工场地等组成。由于我方为总包单位平面行统一调配.

3.4施工段的划分及作业安排

3.4.1施工段的划分

根据本工程实际，主要为铝合金门窗施工。包含具体工作如下：

测量放线：负责尺寸校合、确定铝合金门窗的定位等工作。

门窗安装：不同类型的门窗的定位安装。

收尾收口：本分项工程包括拆卸脚手架、补齐板块、打胶清洗、等。

铝合金门窗测量放线按立面分施工段。固定门窗安装以各栋按楼层分段。根据工程实际情况，在施工段划分时将按本工程分成三个施工区，每个施工区内流水施工，三个区之间互不干涉，平行施工。

3.4.2作业安排

施工组织的设计应根据工程的特点和各分项工程施工的施工工艺，科学合理地安排，为创优质工程做好保证。

各类工程分布范围广，进行分区可以合理的利用工作面，同时展开施工，保证工期。根据本建筑结构特点，各施工段的工作量大概相当，可以同时展开，同时结束。为缩短工期，安排平行施工，在各个区里安排流水施工。

3.4.3施工顺序

本工程有玻璃幕墙、点之式幕墙及少部分铝合金门窗。施工工艺详见第六章《施工工艺》，其特点是安装涉及内外场配合，故确定整个的施工顺序是流水作业，内外场同时进行。

## 3.5施工用水、供电需求计划

幕墙、门窗施工用水、用电量不大，不再另设水电供给设施，由项目的统一安排。

3.5.1用水计划。门窗施工用水量不多。门窗施工过程中不设用水设施。在门窗安装完成后，进行淋水试验时采用消防用水管道供水。

3.5.2 电路布置

现场施工时主要的机电设备是电动切割锯以及电钻、钻床吊装设备的电机等。

由项目给出接驳点安装总配电箱，内设总电表；再设四个分配电箱，每个分配电箱设两个到三个回路，每个回路可设一个移动式手提配电箱接两台电钻操作。主配电线路采用电线路用3X50+2X25五芯电缆供电，分配电箱采用3X25+2X10五芯电缆。

3.5.3电力需求

幕墙、门窗用电高峰主要是在安装阶段。

每个施工段至少安排6台电焊机等，用电计划见下：

用电量集中在铝合金门窗安装阶段，高峰期用电容量约250KVA，其余时间约100KVA，用电250kw可满足要求。

## 3.6劳动力计划及强度曲线

工期相对较紧，工作面比较大，因此在工程总体安排上，必须尽量把幕墙骨架、玻璃、铝合金门窗在工厂内制作，减少现场安装压力。固定门窗等制作在工厂内制作成型，运至现场进行安装。

根据施工计划，四个工作面开展平行施工，每个区组织流水施工。每个区拥有测量放线、骨架玻璃安装、收口收尾3个专业施工队。

根据工程量大小，大概配置施工人员：

测量放线施工队：6人

骨架安装施工队：16人

玻璃安装施工队：20人

收口收尾施工队：10人

3.6.1劳动力计划表

| 工种 | 1-6天 | 6-45天 | 45-55天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量放线 | 6 |  |  |
| 骨架安装 |  | 16 | 0 |
| 玻璃安装 |  | 20 | 10 |
| 收口收尾 |  |  | 10 |
| 合计 | 6 | 36 | 20 |

## 3.7现场运输方案

本工程需运输的材料、半成品数量多种类杂，需按施工计划，进行合理调度，才能保证工程进度。

3.7.1本工程需运输按内容分有铝料、钢材、铝合金门窗、；各种零配件、耗材等运输，根据材料的不同将采取不同的运输方案。

3.7.2按方式分有水平运输和垂直运输。水平运输包括工厂车间到施工现场的运输，楼层内从人货电梯到各个立面施工段的运输，方式是用卡车，人工搬运等。垂直运输主要是将各种材料从底楼运送到各楼层的运输。方式是用人货电梯或电动葫芦以及吊装设备。

3.7.3运输原则是目的地靠近使用地，尽量一次到位，减少二次搬运。

3.7.4运输方案：门窗材料用卡车运送到施工现场，再用人货电梯按运输目的地靠近使用地的原则运送到各个楼层。石材运输采用专用货架固定卡车运至现场，采用施工电梯垂直运输至安装地点。

3.7.5注意事项：、固定门窗框、大片玻璃等易碎易坏物品在运输过程中要特别小心，应做好保护措施。另外物品运送到现场要派人看护，防止丢失。

## 3.8玻璃门窗制作与安装的设备配置

我公司拥有经过多年门窗施工，逐渐购买配置了齐全、先进的门窗专业施工机具，对于一些大型的施工机具，也有可靠的租赁服务伙伴，可以满足各种类型、规模的门窗的施工要求。

门窗施工的机具可分为车间加工机具和现场施工机具，车间加工机具用于加工型材，拼装制作门窗框。现场施工机具主要用于门窗钢结构的制作；门窗单元件的吊装、龙骨连接件、横梁、立柱等的拼接；门窗面板的安装等等。

- 拟投入本工程项目的主要机械设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂时间 | 使用时间 | 自有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 交流焊机 | BX1-500 | 国产 | 6台 | 1999 | 5年 | 自有 |
| 02 | 冲击钻 | BUSH | 国产 | 10台 | 1998 | 6年 | 自有 |
| 03 | 直流氩弧焊机 | T1G-180S | 深圳 | 2台 | 1997 | 7年 | 自有 |
| 04 | 铝材切割机 |  | 国产 | 4台 | 1997 | 5年 | 自有 |
| 05 | 钻铣床 |  | 国产 | 4台 | 1999年 | 5年 | 自有 |
| 06 | 双头锯 |  | 国产 | 1台 | 1997 | 7年 | 自有 |
| 07 | 斜切割机 |  | 国产 | 6台 | 1997 | 5年 | 自有 |
| 08 | 氩弧焊电焊机 |  | 国产 | 9台 | 1999 | 5年 | 自有 |
| 09 | 铝材撞角机 |  | 国产 | 1台 | 1996 | 8年 | 自有 |
| 10 | 铝材锣机 |  | 国产 | 1台 | 1997 | 7年 | 自有 |
| 11 | 冲床 |  | 国产 | 3台 | 1997 | 7年 | 自有 |

# 第四章  施工进度计划及网络图

## 4.1施工进度计划总体思路

金地格林风范城一期网球场项目幕墙、铝合金门窗工程具有种类全、技术含量高、工期紧、交叉作业多等特点。根据招标文件铝合金门窗工程工期55天，因此必须制订严格、科学、严谨的施工计划，才能确保工期。

1、减少设计更改，提前准备材料，拓宽加工渠道，做好准备工作。

2、加大管理力度，做到层层把关，防止材料错位，做到条理清楚。

3、施工区各自独立，各区间平行施工，区段间流水作业。

## 4.2工程施工前的准备

- 4.2.1施工准备的条件

1、在中标后尽早签订施工合同，以便材料询价及采购工作尽早进行。

2、门窗施工图在正式出图前在公司内部组织施工图预审，由公司技术负责人进行技术交底，各部门会审，安排有经验的项目经理和施工人

员参加，领会设计意图，将施工中可能遇到的矛盾提前解决。

3、在正式开工前对主体结构进行复测及对门窗预埋件进行处理，此两项工作在开工前完成，不占用门窗施工工期。

4、铝合金结构构件、门窗板块等的制作在工厂内进行，直接运至现场安装。

5、各项试验和测量在开工前完成，三性试验提前试验可检查门窗各项性能是否满足设计要求。

- 4.2.2开工前准备工作内容

1、深化设计；图纸会审；

2、测量控制网的布设。

## 4.3施工总进度计划网络图

4.3.1金地格林风范一期网球场幕墙、门窗项目进度计划图（见附页）

## 4.4施工进度保证措施

- 4.4.1严格进行计划管理

1、根据本项目的特点及难点，安排合理的施工流程和施工顺序，尽可能提供施工作业面，使各分项工程可交叉进行。

2、在工程开工前一周内，向业主提供施工总进度计划报审批。总进度计划中应包括深化设计工作、现场安装工作、后场准备工作及各种采购和试验工作。经审批的总进度计划作为施工各阶段进度控制依据，公司本部和现场项目部均应严格按计划实施。

3、在各工序持续时间的安排上将根据以往同类工序的经验，结合本工程的特点，留有一定的余地，并充分征求有关方面意见加以确定，同时要据各个工序的逻辑关系，编制总体网络控制计划，明确关键线路，确定若干工期控制点。

4、总计划分解成每周作业计划，确保总体计划的工期保证体系。现场项目部每周将工作计划上报监理和业主，并每周核对工程进度是否与计划一致，如有不符，则应查清原因，及时补救。

根据确定的进度检查日期，及时对实际进度进行检查，并据此做出各期进度控制点，在具体实施时牢牢抓住关键工序及设定的各控制点，一旦发生关键工序进度滞后，则及时采取增加投入或适当延长日作业时间等行之有效的方法加以调整。

- 4.4.2加快开工前工作进度

1、加快施工图深化进度，提高深化设计深度

在接到中标通知书后，应立即投入深化设计工作。要求在接到中标通知书后两个星期内应做好深化设计工作，应尽早进行门窗零配件深化设计工作。

如我公司中标，应尽量将图纸会审时间提前，提高深化设计深度，确保按施工图进行构件制作不会存在与现场无法补救的矛盾，并经业主确认。

2、充分做好材料准备工作，保证材料供应

1）在图纸会审并经业主确认后，立即进行结构的备料和制作。

2）机械零件加工应安排在图纸会审后，项目施工人员进场前，保证工人员进场后可立即投入施工动作。

3）大面玻璃（标准玻璃）的加工尽量提前安排，避免进场后玻璃加工不及时和供应周期无法保证等问题出现。

3、提前做好试验检测工作，从工艺上保证工期。

- 4.4.3全面铺开工作面，从人力上给予保障

- 1、本工程种类全，工期紧，工作面较广，为确保工期，必须安排

多个施工队，按工作面划分施工段，保证“全面突击，各个击破，全面完成”的战略指导思想。详见第三章施工部署。

- 2、充分发挥企业的独特优势。

我们将充分发挥企业的独特优势，在本项目配备具有同类型工程施工经验的技术好、能力强的项目管理班子及满足各工种工艺技能要求的足够数量的技术工人。

- 3、选用高素质劳动力队伍

本工程工程量大，质量要求高，工期紧，施工中必须有效地组织好各专业施工队伍，选择素质好、技术水平高、有类似工程施工经验的施

工队伍上岗操作，避免因返工耽误工期。为此，将配备充足的自有施工队伍。

# 第五章 材料加工及质量标准

我公司在材料的选用上，严格按设计、本工程技术标书和有关规范要求，组织订货，优中选优，确保工程材料质量。关于该工程所使用的材料，本公司承诺如下：

- 建筑铝合金门窗使用全新的、近期生产的材料。

- 建筑铝合金门窗为优质的材料。

- 所有建筑铝合金门窗满足第一章1.2节材料标准的要求。

- 所有订货的材料均向业主提供制造商的书面保证或有关物料试验

以确认材料的质量及其它材料的配合性。

- 我公司理解建设单位或设计单位对任何材料的要求和指导，并承

诺对所有我司提供的成品或半成品的质量及适配性负责。

## 5.1主要材料的选用及性能

### 5.1.1玻璃

- 材料：玻璃分别采用符合国家标准原片玻璃。

- 玻璃在钢化前应完成切裁、磨边、等加工工序。

（3）外观质量：经过严格的质量测验的产品出厂。保证钢化玻璃外观上不允许存在裂痕、缺角、夹钳印、以及爆边、磨伤等缺陷。

（4）平面钢化玻璃的弯曲度：弓形时≤0.2%；波形时≤0.1% 。

（5）玻璃的周边经过精磨边机加工，采用45度倒角，倒角尺寸不少于1mm。角部尖点倒角1mm≤R≤5mm.

（6）钢化玻璃的自爆率≤0.3%

（7）分类及公差：玻璃应采用Ⅱ-1类（国标9962-1999）。

边长1200~2400mm尺寸允许偏差为：+2㎜，-2㎜

边长2400~3500mm尺寸允许偏差为：+2㎜，-3㎜

（8）颜色：按设计要求。

（9）玻璃类型：明亮 66/33

### 5.1.2铝合金材料

（1）铝合金型材的外表面按设计静电粉末喷涂处理，符合LD31RCS铝合金的机械性能的要求，型材表面平滑，色泽均匀，不得有明显的流痕、皱纹、裂纹、划痕和夹杂物。

（2）拟选用国产优质产品。

### 5.1.3密封胶

密封胶拟选用国产优质产品，所有产品必须符合《硅酮建筑密封胶》（GB/T14683-92）规范中的有关要求。密封胶的颜色报请经业主和建筑师同意后方可采用。

### 5.1.4 密封垫和密封胶条

（1）密封垫和密封胶条采用黑色高密度的三元乙丙橡胶（EPDM）制品，并符合中国国家现行标准GB10711的有关规定。

（2）密封垫挤压成块，密封胶条挤压成条，邵氏硬度为70±5，并具有20%至35%的压缩度。

（3）铝合金之间以及铝合金与钢结构连接处采用折迭形的三元乙丙橡胶条作防水嵌缝，接头处进行硫化处理。橡胶条邵氏硬度为70±5、延伸率≥200%、抗拉强度≥11Mpa，并应具有良好的抗臭氧及紫外旋光性能，能耐-50℃~150℃的温度，耐老化年限不少于80年。

（4）用防潮材料密封窗户及门窗构件时，遵守DIN18195的规定。在粘结防潮材料时，所有粘贴面必须无尘，无异物，所有密封材料均为优质产品，并且有防紫外线及臭氧袭击的功能。

### 5.1.5普通钢材

（1）铝合金门窗使用国国家现行标准《碳素结构钢》GB700和《低合金高强度结构钢》GB1597中的有关规定。

（2）钢材防腐要求外露表面均需按设计要求做防腐处理。

### 5.1.6聚乙烯发泡材料

聚乙烯发泡材料的性能应符合以下规定：

| 项 目 | 直 径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10mm | 20m0m | 80mm |
| 拉伸强度N/mm2 | 0.35 | 0.43 | 0.52 |
| 延伸率% | 46.5 | 52.3 | 64.3 |
| 压缩后变形率（纵向）% | 4.0 | 4.1 | 2.5 |
| 压缩后恢复率（纵向）% | 3.2 | 3.6 | 3.5 |
| 永久压缩变形率% | 3.0 | 3.4 | 3.4 |
| 25%压缩时，纵向变形率% | 0.75 | 0.77 | 1.12 |
| 50%压缩时，纵向变形率% | 1.35 | 1.44 | 1.65 |
| 75%压缩时，纵向变形率% | 3.21 | 3.44 | 3.70 |

### 5.1.7五金件

五金件根据国家标准规定进行选择，按高档门窗考虑配置。

所有五金件、连接螺钉，螺栓，自攻钉等均为不锈钢产品。

## 5.2钢材加工与运输

- 5.2.1材料

1）按图纸计算清单，清点各种规格材料的数量，并计算到货重量。

2）对于各种材料的允许公差要求进行检验，管材抽查其直径、壁厚及椭园度、型钢抽查断面尺寸，钢板抽查长、宽尺寸、厚度及平整度，并检查外表面质量。

- 5.2.2工艺设计

根据制作安装方案，编制制作工艺，焊接工艺，涂装工艺，包装运输工艺及现场拼装工艺文件。

- 5.2.3加工制作

本工程钢结构主要为铝合金门窗的连接及无框固定窗的边框结构。放样、切割、加工流程表

制作样板

设计图纸

技术交底

计算机放样

画零件图草图

编套料图

核对

下料

钢板下料

数控下料

焊接坡口切割

送制造车间

手工下料

光电下料

3、 钢结构制作

（1） 根据制作工艺书的要求，制作必要的工装

（2） 组装

a.清理、检查待组装的构件数量的质量是否符合图指要求，填写实测记录。

b.超长杆件必须预先套管接长、打磨、矫正。

c.根据制作工艺书的规定按顺序进行组装。

d.对照设计图，检查组装质量、尺寸偏差是否在允许范围以内。

（3）焊接

a.根椐所用钢材、焊接材料、接头形式、坡口形式及工艺方法进行焊接工艺评定，其评定结果应符合设计要求。

b.根椐工艺评定结果和数据，编制焊接工艺文件。

c.复查组装质量、定位焊质量和焊接部位的清理情况，全部合格后方准旋焊。

d.依据焊接工艺文件，对组装件进行焊接。

- 5.2.4构件的包装和运输

- 1、构件的包装和堆放。

（1）结构零件或杆件按图纸要求在厂内加工，通过验收。

（2）零部件的标记书写正确，方可进行打包。

（3）构件包装应保证不变形、不损坏、不散失。

（4）管材、型钢构件裸形打包，捆扎必须多圈多道 。

（5）包装件必须书写编号、标记，单件外形尺寸及重量。

（6）机加工零件及小型构件装箱发运。

（7）待运物件的堆放，必须平整、稳妥、搁置干燥无积水处，

防止锈蚀。

（8）钢构件按种类，安装顺序分区堆放。

- 2、构件的运输

（1）装车时，必须有专人监管，清点上车的打包件号及箱号。

（2）车上堆放牢固稳妥，并增加必要的捆扎，防止构件抬动遗失。

（3）汽车到达施工现场后，及时卸货交接，分区堆放。

## 5.3玻璃的加工制作

5.3.1材料选择

玻璃根据设计图纸的要求选用，送样品和产品合格证等资料报业主同意封样。然后按封样样品采购玻璃，不许中途变更。

5.3.2钢化玻璃加工

一、钢化玻璃加工工艺流程

接单

材料领用

搬 运

切  割

磨  边

清洗

钢 化

均 质

（1）玻璃切割

1、手工切割

a. 测量尺寸的测量仪必须是同一类型，度量时要准确。

b. 玻璃切割时误差不能超过1毫米。

c.切割镀膜玻璃时，注意保护镀膜面，切割时的玻璃割刀的力度应均衡一致。

d.割后的半成品应按指切定地方堆放整齐，堆放时必须在块与块之间用纸隔开（计划清洗的玻璃除外）。

2、机器切割玻璃

a） 启动玻璃切割机（包括电脑及打印机）

b）将原片规格和割片数量、规格尺寸输入电脑，电脑自动拼图，计算所用原片数量及利用率。

c） 打印拼图结果，并转送至玻璃切割机。

d）装载原片玻璃于机器切割台并按要求定好位。

e）选择并运行切割程序，切割玻璃。

f）分离割片，并将其搬运存放于指定架上。

（2）磨边

a．启动玻璃磨边机

b.调整机器参数，即磨削量、压带宽度、传送速度以及需抛光时调

整各抛光轮气压值。

c. 试磨：用一块与所要磨的玻璃类型、厚度相同的玻璃进行试磨，检查其磨削量、前后倒角、磨边质量是否符合要求，不符合要求，重新调整，直到满意，确认参数。

d. 装载玻璃磨边。

e. 检查磨边质量，适当调整机器参数。

f. 磨好边的玻璃，搬至指定玻璃架，并贴上标签。

（3）清洗

a. 玻璃清洗机使用前检查，看水量是否充足。

b. 启动清洗机（包括水处理系统），把机器置于 自动 运行状态。

c.装载玻璃清洗，检查清洗效果，如不合要求，则调整水温，洗刷速度及传送速度，直至合格。

d. 按规定的顺序，规格装载玻璃，自动清洗。

e. 清洗后的玻璃堆放时，块与块之间用纸隔开，各种规格分开并标记好，避免损坏和造成混乱。

（4）钢化

a. 检查清洗后的玻璃是否符合要求，凡有夹砂、划痕等缺陷的玻璃不能钢化。

b. 根据深加工玻璃的图纸要求，调整好钢化炉参数。

c. 先取2块相同厚度的同类玻璃作钢化，检查钢化效果是否符合要求。

d. 装载玻璃钢化。

e. 钢化后的玻璃应认真检查，合格产品搬运至指定玻璃架。

（5）均质处理

按图纸要求需作均质处理的钢化玻璃必须到引爆炉作均质处理，然后运至半成品区转入下道工序。

第六章  玻璃幕墙构件制作与安装工程的施工组织及方法、

施工程序说明和附图

一、玻璃板块与铝框等加工

（一）、材料选择

玻璃根据设计图纸的要求选用，送样品和产品合格证等资料报业主同意封样，然后按封样样品采购玻璃，不许中途变更。铝材采用T6063，表面处理为彩色喷涂，同样需送样品和产品合格证等资料报业主同意封样，然后按封样样品制作。

- （二）、玻璃组装件的生产加工

- 定玻璃幕墙分格放线尺寸后，由设计员计算玻璃、铝合金型材、配件、结构胶及耐候胶的型号、规格及数量，并提交下班型材、配件等材料定货单。由于本工程工期较短，玻璃定货单应根据施工经验及每一种规格的玻璃数量适当考虑补片，由采购部门负责落实生产厂家、供货时间、质量要求等。

- 设计员按照现场放线的尺寸，制作玻璃组装件加工成型图。其中包括窗框、窗扇、铝框加工图以及组装加工图，并按加工图拆分出铝合金构件加工图。加工图上应明确构件编号、玻璃组装编号、数量、设备要求、模具要求、加工工艺要求及检测质量要注。

- 机加工车间在接到加工图后，先进行构件加工，包括型材下料、铣榫、钻（冲）孔、贴保护膜等工艺。然后各类加工图要求进行组装，包括装码、抽钉、撞角等工序，将型材组装成型，最后检验、标注组件型号、规格、然后入库。

- 玻璃组装车间在收到组装件加工图后，首先对上工序提供的型材组装件加工质量进行抽检。检验合格的加工件进入下一个工序。

- 涂装前，应保持室内温度为100~300C，相对湿度为50~85%，检查空气压缩机及打胶机处于正常工作状态。

- 涂装前，必须做好蝴蝶试验、攫段试验以及预留肃离试验样品。每次试验必须作编号记录，并连同试验样本存入档案。蝴蝶试验还必须做本批起止组件编号。

- 首先用抹布蘸乙酮对基材表面进行擦抹，在溶剂未发挥之前，用另一块干净的抹布将溶解了污渍的溶剂抹干净（此布重复使用不得超过五次）。已净化完毕的玻璃必须在15分钟内涂胶完毕，否则应重新清洁。

- 净化完毕的铝框置于活动平台上，按设计要求的位置粘贴双面贴，采用专用模具，将玻璃定位在双面贴上，矫正位置后将保护纸去掉，将玻璃固定。

- 将按比例充分搅拌均匀的双组份密封胶注入确定的空腹内。涂胶时，保持速度均匀，使空腹内的空气排除，防止空穴，防止胶缝内残留气泡，保持胶缝饱满，一个组件涂胶结束后，立即将驾缝刮压实。

- 组件涂装完毕后，立即移至室内温度为100~300C、相对湿度为50~85%，的环境下进行养护，养护时间不得少于14日，组件在未完全固化之前，不得挪动，避免胶缝产生位移，7日后方可立起。将预留剥离试验样品从中间切开，观察其胶体，如呈平整的表面即已完全固化。

- 养护时玻璃组装件可采用特制工具叠层堆放，但不得互相挤压，每件玻璃处于水平放置状态。

- 固化后的玻璃组装件，入库前应用乙酮及刀片清洁玻璃表面，清洗时避免将溶齐涂到胶缝上。

- 清洁后的组件，经检验合格后，贴上合格证标记，方可入库，按施工进度要求，运至工地安装。

TECHMICAL PROCESSING             工艺流程

（上工序）            质检合格                   上件

铝框清洁              玻璃定位             开机

（采用乙酮）        （采用双面贴）        （按开机程序）

蝴蝶试验             扯断试验         剥离试验

（白纸）            （小杯及棍）         （基材）

涂胶、刮胶           搬运                养护

（速度均匀，无空穴）（保持水平） （温度100~300C湿度50~85%）

清洁污渍           检验入库存              出货

（七天后，胶固化）      （巾合格证）

按放线尺寸定尺加工玻璃组装件，在车间内用双头锯床按图纸要求尺寸、角度开好玻璃托，用抽芯钉连接成框架。按我公司提供的《内场粘贴玻璃工艺要求》，清洁铝框，并用双面贴把玻璃托粘在玻璃指定位置上，再用小车送进灌胶房灌胶（采用美国进口的双组份打胶机灌胶）。工人在灌胶时，应控制灌胶时间，一般每件不能超过30分钟，灌胶完成后应进行组件养护，方法按照我公司的《玻璃组装件加工工艺》，养护过程中应进行观察、记录，灌好胶的玻璃应在车间内放置十天至十五天的时间方可运住工地。

- （三）、铝型材构件的生产加工

1、铝材下料主要部分（如主柱、横柱）统一在加工车间内加工，加工应严格按工艺要求精度加工。加工完毕后应分类放置，并注明型号、规格及数量，以便于交送现场安装。

二、构件的包装和运输

（一）、构件的包装和堆放。

（1）结构零件或杆件按图纸要求在厂内加工，通过验收。

（2）零部件的标记书写正确，方可进行打包。

（3）构件包装应保证不变形、不损坏、不散失。

（4）管材、型钢构件裸形打包，捆扎必须多圈多道。

（5）包装件必须书写编号、标记、单件外形尺寸及重量。

（6）机加工零件及小型板件装箱发运。

（7）待运物件的堆放，必须平整、稳妥、搁置干燥无积水处，防止锈蚀。

（8）构件按种类，安装顺序分区堆放。

- （二）、构件的运输

- 装车时，必须有专人监管，清点上车的打包件号及箱号。

- 车上堆放牢固稳妥，并增加必要的捆扎，防止构止抬动遗失。

- 汽车到达施工现场后，及时卸货交接，分区堆放。

三、施工应遵照的标准及规范

- 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001（J113-2001）

《建筑幕墙》 JG3035-96

《建筑结构荷载规范》 GBJ9-2001

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97

《钢结构设计规范》 GBJ17-88

《建筑结构抗震规范》 GBJ11-2001

《建筑设计防火规范》 GBJ16-87（修订本）

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GBJ18-87

《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93

《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87

《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94

《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226

- 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227

《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228

《铝合金建筑型材》 GB/T5237-2000

《浮法玻璃》 GB11614-89

《夹层玻璃》 GB/T9962-99

《钢化玻璃》 GB/T9963-98

《中空玻璃》 GB11944-89

《中空玻璃测试方法》 GB7020-86

《铝及铝合金轧制板材》 GB/T3880

《幕墙铝板标准》 AAMA1200H-14STANDARD

《氟碳喷涂标准》 AAMA605-20STANDARD

《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88

《碳素结构钢》 GB700-88

《低合金高强度结构钢》 GB1579

《铝及铝合金阳极氧化，阳极氧化膜的总规范》 GB8013

- 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190-82

《不锈钢棒》 GB1220

《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226

《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92

《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92

《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92

《聚硫建筑密封胶》 JC483-92

《中空玻璃用弹性密封剂》  JC486

《建筑用硅酮结构密封胶》 GBJ16776-97

《硅酮建筑密封膏》 GB/T14683-93

四、施工工艺流程图

材料准备与运输

玻璃收口打胶

玻璃铝板安装与调整

玻璃铝框加工与运输

幕 墙 试 验

测 量 放 线

脚 手 架 搭 设

预 埋 铁 件

钢构件加工与运输

铝型材制作与运输

铝骨架钢骨架安装与调整

钢码安装与调整

防雷网、防火层安装与调整

清洗

竣工验收

五、幕墙安装施工方法

一、测量放线

由于幕墙高精级的特征，所以对土建的要求相对提高，这就造成了幕墙施工与土建误差的矛盾，而解决这一矛盾的唯一途径就是幕墙施工单位对结构误差进行调整，这就需要我们对主体已完成或局部完成的建筑物进行外轮廓测量，根据测量结果确定幕墙的调整处理方法，提供给设计室作出设计更改。

1．熟悉图纸。对于本作业的操作，首先要对有关图纸有全面的了解，不仅是对幕墙施工图，对土建建筑结构图也要了解，产要了解立面变化的位置、标主变化的特点，对图纸全面掌握需要对照实际施工进行。

2．对整个工程分区分面编制测量计划。对于工作量较大或是较复杂工程，测量要分类有序的进行。在对建筑轮廓测量前要编制测量计划，对所测量对象进行分区、分面分部的计划测量，然后进行综合；测量区域的划分一般情况遵循以立面划分为基础，以立面变化为界限的原则，全面进行测量。

3．在对整个工程进行分区后，则对每个区进行测量。根据实际情况，可一区一区进行，也可以几个区同时进行，在测量时首先找到关健层，关键层必须具备以下几个条件：

  - 要具备纵观全局特性；

  - 可以由此层开线到全区的每一个部份；

  - 由此层所放的线具有可测量性和可控性；

关键层的选择：

  - 般在全区最高部位；

  - 在立面变化复杂的上下层；

  - 每个复杂立面层；

  - 可影响周围环境的层次，关键层也是垂直方位的定位层。

4．基准测量层，随后基准测量轴线。轴线是建筑物的基准线，幕墙施工定位前，首先要与土建共同确定基准轴线或复核土建的基准轴线。

5．关键层、基准轴线确定后，随后确定关键点。关键点在关键层寻找，但不一定在基准轴线上，且不低于两个。

6．放线：放线从关键点开始，先放水平线，用水准仪（有时可用水平管）进行。水平线的放线，一般的铁线放线采用花蓝螺丝收紧，然后，吊线垂。放线时注意风力大于4级时不宜放线，同时高层，超高层建筑一般要采用仪器放线而不能采用吊线的方法。

7．测量：根据放线后的现场情况，对实际施工的土建结构进行测量。测量时注意：

- 多把米尺同时测量要考虑米尺的误差，即测量前要校对尺；

- 测量点要统一；

- 测量结构要记录，记录清单要清楚明了。

8．测量数据记录分类：对测量 的结果，要进行整理，对各种结果进行分类，

同时对照建筑图进行误差寻找，得出误差结果。

9．处理数据：对数据进行处理后，要对误差大、需要调整的位置进行处理，提出切实可行的处理方案。同时，将资料（原始）整理成册报设计室，经审核同意后可进行下一道的工作。

二、竖梁定位放线

竖梁定位放线是在正式设计图纸已定，所有误差处理方案确定后进行的，竖梁的定位放线是幕墙安装关键性的一步，也是实际性的一步，其误差的大小直接影响着后期各工序的质量，放线必须准确，同时竖梁放线要求考虑的总是很全面，包括各转角、节点处的尺寸处理，玻璃的规格、封口的方向、主梁的安装方向等总是特别要提醒的是弧形玻璃幕墙或折线形幕墙的定位放线的要求，技术要领与平面幕墙有明显的区别。

二、平面玻璃幕墙

1．施工前对图纸进行一面了解，弄清整个位置的主导尺寸以及整个建筑设计的风格，并对整体施工组织设计有明确的认识，对施工进度的控制做到心中有数，同时根据实际情况编制切实可行的施工方法和方案。

2．在正式施工前，要进行施工准备，主要包括人员准备，工器具准确性备和材料准备。

3．在施工现场找准开线部位，并对其周围的环境进行了解，对照图纸将转角位，轴线性，变高、变截面的位置一 一对照，以保证放线时准确无误。

4．键层清理干净，防止杂物对开线的影响，在关键层找出关键点并固定好，对关键点用水准仪抄平，以便按需要找水平线。

5．根据幕墙施工需要，单纯在关键层打水平还不足以确定桁架的定位，为了保证竖梁安装误差在允许范围以内，放线时还需要寻找一个辅肋层可以是一个或几个，视实际情况而定，一般情况下随楼层的层高而定，层数越多辅肋层就越多，反之亦然。

6．确定了关键层，辅助层，在关键层上寻找钢梁，放线的定位点。定位点一般在变面接口处，转角处，在平面幕墙较长时可以是在平面中间，但此时必须调准位置，保证线、面倾家荡产间的统一。关键点不低于两个，随着各立面变化的复杂程度和整个施工方案和设计形式而决定关键点的多少。

7．找出所有定位点，对定位点调整固定，要求：

- 定位点误差必须足够小。

- 固定点所用材料应无明显塑性变形。

- 固定必须牢固，稳定。

8．复核水平度

从定位点拉水平线，水平线用20#细钢丝拉直，并用花兰螺丝拉紧，在拉水平线之前要求对水平度进行复核，误差一定要小于1mm。

9．在水平线拉好后，要求对拉发的水平线进行水平度复核，复核时一不定要将钢丝调至水平状态，必要时可在中间辅助支点，以免钢丝下挠。

10．进行水平分割：水平线打好调整后，进行水平分割，进行水平分割前必须做好以下准备工作：

- 查看图纸分格

- 明了定位轴线与分格线的关系

- 找出定位轴线的准确位置

- 准备工具，同时对量具、仪器进行调整

- 确定分割起点的定位轴线。准备工作做好后着手水平分割，一般三人同时进行，一人主尺，一个复尺，一个定位。每次分割后都要进行复检。

11．对水平分割准备性的检查，要求在每次水平分割完毕后进行，方法有两种：

- 按相反方向复尺，并按总长，并按总长，分长复核闭合差。

- 按相反方向复尺，并按总长，分长复核闭合差。

以上复查如出现分割误差大于2mm，则需要重新进行分割。

12．水平分割确定后，根据水平分割吊垂直线，吊垂直线时应注意：

- 固定吊线支座

- 每根线都在分割点上

- 分割点必须准确无误

- 吊线前必须清除障碍物

- 所吊垂线必须与水平分割完全吻合

- 风力大于4级时不宜吊垂线

- 吊线时，可用加重码的办法来减少风力的影响

- 高层，超高层采用经纬仪配合吊线

13．检查垂直度，方法有：

- 经纬仪检查法

- 水平辅助层定位点重合复检法

- 自由复检法

①经纬低度检查是用经纬仪作为垂直验证,从所吊垂线中选择几根垂线用经纬仪进行复检,查出误差,作好记录,并寻找原因进行调整,这是一种最准确的办法。

②水平辅助层法，通过查看辅助层分割点与定位层分割点是否垂合来检查垂直吊线的准确性。

③自由复检法是任意选择一层作为检查层或选择一边区域进行复检，具体方法参照①②得出误差后进行分析，记录、处理。这是由于有时赶工时间紧的情况下的紧急办法一般情况下不采取。

- 14．固定垂直线

为了防止受外界力的影响，在调整好的垂直线要进行固定，固定要稳、准，同时避免外界冲办对其影响，要注意对所放线的保护，有条件的对固定完毕的垂直线用经纬仪重新校正。

15．至上道工序操作为止，放线部份的工作基本完成，随后将进入安装阶段，为保证安装阶段准确性确无误，对所放的线要进行全面阶段复查，对不同区域进行复查，以保证不出差错，保证其准确性是检查的重点，特别是转角位置的放线情况，由于转角位置玻璃分格位与竖梁分格位不在同一位置，故放线时要注意换算，同时要反复查对，以防搞错。

三、连接件制作

连接件是为了将幕墙与主体结构连接起来，故连接件的安制作质量将直接影响幕墙的结构安装质量。

1．熟悉图纸，了解前段工序的变化更改及设计变更。

2．熟悉施工现场：施工现场的熟悉包括两方面的内容，一是对已施工工

序质量的验收；二是对照图纸要求对下步工作的安排。

3．预埋铁件：预埋铁件的作用就是将连接件固定，使幕墙结构与主体结构连接起来。故安装连接件时首先要寻找原预埋件，只有找准了预埋件才能很准确地安装连接件。

4．梁垂线：竖梁的中心线是连接件的中心线，故在安装时要注意控制连接件的位置，其偏差小于2mm。

5．拉水平线控制水平高低及深度尺寸。虽然预埋铁件时已控制水平高度，但由于施工误差影响，安装连接件时仍要拉水平线控制其水平及进深的位置，以保证连接件安装准确无误，方法参照前几道工序操作要求。

6．点焊：在连接件三维空间定位确定后，要进行连接件的临时固定即点焊。点焊时要两人同时进行，一人固定位置，另一个点焊，这样协调施工的同时两人都要做好各种防护，点焊人员必须是有焊工操作证者，以保证点焊的质量。

7．验收检查：对初步固定的连接件按层次逐个检查施工质量，主要检查三维空间误差，一定要将误差控制在允许的范围内。三维空间误差，工地施工控制范围为误差小于2mm，水平误差小于2mm，进深误差小于mm。

8．加焊正式固定：对验收合格的连接件进行固定，即正式焊接。烧焊操作进要按照焊接的规格及操作规定进行，一般情况下连接件的两边都必须满焊。

9．验收：对烧焊好的连接件，，现场管理人员要对其逐个检查验收，对不合格处进行返工改进，直至达到要求。

10防腐：预埋铁件在模板拆除后，即凿除砼面层后进行防腐处理，但由于焊接时对防腐层的破坏故仍需进行防腐处理，先清理焊渣，再刷防锈漆，最后刷保护面漆，有防水要求时要刷防水漆。

11．做好记录：对每一道工序的检查，验收、返工、质量情况要进行详细记录。记录包括施工人员、时间、工作面位置、质量情况、返工、补救情况、验收人员、各项指标、验收结果等。其记录要详细明白，同时要所有当事人签字，再装订成册保存。

四、连接件安装

1．材料准备。施工前对材料要进行准备。材料因规格大，使用量大，故在进场前要避免来回转运，要做到有序备料。

2．材料就位。对规格不同的材料，应按先后顺次进到工作面，避免造成材料的三次或多次倒运。

3．质量检查。此道工艺是对铁角码等材料质量的最后把关，把恰当的铁角码安放在相应的位置上。首先要考虑土建结构的误差，根据竖梁定位线确定用何种规格的角码。二是确保不返工，如铁角码尺寸不对，对下道工序会造成较大麻烦，故要严格控制。

4．清理连接件。铁角码安装前要对连接件进行清理，必要时要再进行防腐处理。

5．安装三维镀锌铁码。上道工序完成后，要进行铁码的安装，即将12X40螺栓穿过连接件和转接件的长圆孔并拧紧，并保持X向可调状态。

6．对不符位置的镀锌铁码要及时更换，不能忽略任何可能存在的隐患。

7．检查。安装后，对所装上的铁码要进行全面检查，内容包括防腐是否完好，规格是否正确，调整是否到位等。

五、竖梁安装

竖梁的安装是在全部幕墙安装过程中由于其工程量大，施工精度要求高而占有极其重要的地位。竖梁的安装快慢决定着整个工程的进度，故作业无论从技术上还是管理上都要分外重视。

1．检查竖梁型号规格。安装前先要熟悉图纸，准确了解各部位使用不同竖梁，避免张冠李戴。检查主要有：

- 颜色是否正确，氧化膜是否合要求

- 截面是否与设计相符（包括截面、高度、角度、壁厚等）

- 长度是否合要求（是否扣除15mm变形缝）

2．对号就位。按照作业计划将要安装的竖梁运送到指定位置，同时注意其表面的保护。

3．竖梁安装一般由上而下进行，带芯套的一端朝上。每一根竖梁按悬垂构件先固定上端，调整后固定下端；第二根竖梁将下端对准第一根竖梁上端的芯套用力将第二根竖梁套上，并保留15mm伸缩缝，再吊线或对位安装梁上端，依此上安装。

4．三维调整。竖梁安装后，对照上工序测量定位线，对三维方向进行初调，保持误差小于1mm，待基本安装完成后，在下道工序中再进行全面调整。

六、竖梁放基准线

1．放基准线。在竖梁校正时首先要放基准线。所有基准线的放置要求准确无误。先吊垂直基准线，每隔3—4根竖梁要吊一根垂直基准线，并用经纬仪测定基准线的准确度。为了防止基准线受风力的影响，测定时要将基准线端点固定好，基准线应位于竖梁的外侧面。

2．打水平线。垂直基准线放好后，每隔2—3层打一次闭合水平线。水平线用水准仪找平固定，并位于竖梁的外侧面。

3．建立基准平面（垂直）：基准垂线和水平线确定后，在竖梁外侧面形成一个平面（垂直面），这就是基准面。所有竖梁的外侧面都应位于这个基准面上，同时竖梁应与基准垂线平齐，否则要进行调整。

4．校尺。基准面建立后要进行测量，测量前要对量具进行校尺，量具必须准确无误，方能在测量中使用。

5．误差。基准面确定后，要检查每一根竖梁的外侧面，测量出误差并记录，同时对水平线垂直误差进行测量，一般在角码位处测量水平分格误差，具体方法是从基准线到甲竖梁中心线距离为A，至乙竖梁距离为B，列表可测出若干组数，然后用B-A=C，C 则是甲乙两竖梁间的准确尺寸。每2-3层再如此测量，如所得C值相等并等于设计值，则该竖梁安装准确。如A、B、C值不同，则甲乙两竖梁都不垂直且间距误差。如A值同B值不C值不同，证明乙竖梁不垂直，分格不准确，依次类推确定竖梁垂直和水平误差。

6．调整平面外误差（进误差）。测量平面误差后，对有平面外误差的竖梁进行调整，调整时用木块轻击竖梁，注意不能损伤铝材表面氧化膜，必要时将螺栓松开调整，如仍调整不好就必须将竖梁拆下重新安装。

7．调整平面内垂直误差（分割误差）。调整三维误差，事实上不能单独分开调整，要综合考虑兼顾调整。调整时要注意新的误差的发生（方法同6）。

8．用经纬仪检验误差调整结果。在竖梁调整后要用经纬仪进一步测量误差调整结果。在竖梁调整后要用经纬仪进一步测量误差高速情况，严格的检验和复验是质量的保证，经纬仪检验可以抽样了可以全部复验。

9．经纬仪测试都符合要求后，竖梁的定位即之完成。在组织验收时，竖梁如误差在允许范围内就不必调整，如超出误范围时仍须调整。

10．组织验收。组织验收分两步：第一步由工程项目负责人组织，由班组长、施工员、质检员，组成验收小组，对竖梁安装情况进行验收，并填写质量验收表，同时做好隐蔽工程记录，第二步是由公司组织工地负责人，甲方代表、监理方等人员进行验收，验收通过后，才能进行下一道工序。

七、竖梁加固及二次防腐处理

1．施工准备。竖梁调整定位后要马上安排加固，对施工准备要求比较紧，从时间上控制较紧，电焊机、电焊条要完全满足需求。

2．制定方案。一般情况下，因焊接时受热件因高温后的冷却产生残余变形。要控制加固变形就必须制定详细的施工方案。方案包括由点焊开始，结束位置，点焊时要采取控制变形的措施，以及具体实施。一般可采用临时加横梁的办法进行加固，特别是圆弧折线的加固一定要先安装部分横梁才可加焊，但由于此时横梁还没定位，故为保证质量，用于控制变形的横梁安装于室内不可见范围内，一般在结构砼梁高范围内。

3．技术交底。在电焊操作前要对所有工人进行技术交底。在铁角码与连接件间要求三面围焊，在竖梁不锈钢螺栓与镀锌角码间要求用三点满焊，焊接时要控制变形，将施工方案向施工人员解释清楚，以确保质量。

4．安装临时横梁。在加固前安装临时横梁应派专人进行，并按正规方法安装，位置要绝对准确。

5．加固。加焊时必须按操作规程施工，要随时检查焊缝是否符合要求，焊完后要将焊渣及时处理，还要做好防护和防火工作。

6．验收。竖梁加固后要对焊缝进行检查，有无漏焊现象，最重要检查是否有变形现象，变形严惩时要重新处理。

7．二次防腐处理。因电焊施工时会对原有的镀锌层或涂层有所破坏，必须进行二次防腐处理。防腐处理时不能单独考虑焊缝的位置，要考虑整个结构，检查每一个铁件的位置全面防腐处理，处理时要刷2-3道防锈漆，有防火要求的还要刷防火漆。

八、竖梁保护

1．选择合适规格的塑料膜。不同的竖梁要选择不同规格宽的塑料膜，既达到保护目的，更要方便以后的施工。

2．清理竖梁面。在包装竖梁前要先清洁铝型材表面杂物，用白布将铝型材表面抹净。

3．包装竖梁。包装要两人同时施工，从内向外面包装，要注意美观不让塑料面到处飘。一层为一外包装段，每处包装段接头要接好，不能重叠。

4．贴胶粘带。胶粘带将塑料布粘贴在竖梁上，既不能太紧又不能脱落。

5．检查是否遗漏。竖梁包好后要检查，不能有遗漏，如遗漏必须补包。

九、横梁定位与放线

1．水准仪抄平。用水准仪在每层抄平，抄平时要先选择每根竖梁的水平线。找平时在竖梁的外侧上标上水平线位置。

2．测量楼层误差。水平线找平后要测定楼层误差，误差测定后可协助确定土建楼面位置，以便按楼层确定垂直分割线。具体测量法是测量每根竖梁的水平线位置到楼面的距离，记录下每一个数据，然后记录每层的平均值，最大最小值备用。

3．测量层高误差。取楼层误差的平均值，在一根竖梁上取楼面点，然后测量每一个楼面点间的距离即是实际施工层高，层高有少量的误差不需要调整。要防止有很大的误差，故对误差较大的层次要反复测量，一 一记录。

4．分析误差。寻找解决方法，将记录下层的数据进行整理，然后按设计图纸一层一层对照并进行分析，如误差较少，相邻正负误差可相抵又不影响观感效果，可自行调整，误差不大的可不调整。如误差较大时，必须要高速玻璃分格尺寸。

5．调整误差方案。调整误差是在分析误差的基础上进行，误差调整方案的制定要遵循：

- 不能破坏原有建筑风格

- 调整是局部的小范围，小幅度的调整

- 考虑材料的利用及经济性。

方案定下后，要对照现场实际情况进行复核，同时要保持方案的完整性。将制定的方案上报主管部门及设计室，对方案中调幅不大主管部门制定即可高速的要报设计室备案。如调幅明显，则必须通过设计室修改设计图。

6．调整。根据方案图纸中有改动的地方进行调整，并附有详细的文字调整说明和表面具体的尺寸位置要求，最后绘制一份调整后的施工图。

7．绘制横梁安装垂直剖面图。为了进一步明确横梁安装分格的要求，在横梁施工技术交底时要求现场管理人员绘制横梁安装垂直剖面图，在竖梁上绘制横梁具体的安装位置尺寸，离楼面分格尺寸等，同时要注明调整后的楼层标高以便复查。总之，横梁垂直剖面图的尺寸尽可能详细，以利指导施工。

8．放线。横梁放线是在竖梁上标出横梁益，在每根竖梁上都要准确无误。放线应遵循从中间向上下分线的步骤进行。以每层水平线为标准，随时复查分格是否水平。

9．检查。横梁放线完成后，为保证万无一失，对其准确性水平度进行抽样检查。对每一个组的工作都要检查，防止出现误差，发现误差马上调整。

十、横梁角码定位钻孔

1．准备模具。钻孔前首先准备模具，至少要准备两种：一是方通模具；二是线通模具。有的带型窗的还要带型窗用模具，每次施工前要准备齐。

2．检验模具的准确性（试模）。在全面钻孔前要先检验模具的准确性。方法是先选一个施工段，根据横梁定位线，用模具先锋先钻孔安装横梁，然后测量横梁是否有误差，如存在误差，对模具进行调整。

3．检查横梁定位线。在每一个施工段钻孔之前要检查确认横梁定位线，是否有遗漏或有疑问，确定无误后才能开始钻孔。

4．钻孔。准备好工具，统一施工方法，避免孔径不一和位置偏差。

- 检查。每个施工段钻完后要进行验收。验收的主要内容有孔径、标高、

数量，定位对铝材有无损坏，是否有不通的孔等。

十一、横梁安装

横梁安装包括三个部分：一是横梁角码安装；二是横梁防震垫圈安装；三是横梁安装。这三部份是通过不锈钢螺栓穿透竖梁（钻孔）一次固定而成，因此这就造成了横梁安装的复杂性。同时安装是一种连续安装，有连续性作业，有的要一气呵成。还要考虑美观。

1．施工准备。在横梁安装前要做好的施工准备有：

- 资料准备。要熟读图纸，注意分清开启扇位置，不能将横梁装错；

- 材料准备。按图准备好各种所需材料，清查各材料的规格数量是否符合要求，施工人员要有各横梁应在那儿就位的映象。

- 人员准备。

- 施工段现场清理。

- 对横梁进行包装，以防脏物污染横梁。

2．检查各种材质。安装前要对所用材料进行质量检查。检查横梁是否被损伤，冲口是否按要求加工，冲口边是否有变形，是否有毛边等，如发现类似情况要将其清理后再安装。

- 就位安装。横梁安装要先找好位置，将横梁角码预置于横梁两端，再将横梁垫圈预置于横梁两端，用不锈钢螺栓穿过横梁角码，垫圈及竖梁逐渐收紧不锈钢螺栓，同时要注意横梁角码的就位情况，调整好各配件的位置以保证横梁的安装质量。

4．检查。横梁安装完成后要进行检查，主要查以下几个内容：各种横梁的就位是否有错，横梁与竖梁接口是否吻合，横梁垫圈是否规范整齐，横梁是否水平，横梁外侧面是否与竖梁外侧面在同一水平上。

十二、防火隔断板

防火隔断是防止层间窜火而设计的，它的依据是建筑设计防火规范。

1．准备工作。准备包括两个方面：一是加工单准备即测量尺寸，填写下料单，测量时按左右分开测量并记录原始数据，然后计算出下料尺寸并附上加工简图，经复核后交车间加工；二是车间加工的半成品送到工地后要清理好，并检查是否按要求加工，同时有特殊要求的还要涂防火漆，用于玻璃幕墙的防火板在安装前，要将防火板的底部和外侧喷上黑漆。

2．整理防火板并对痊。将车间加工好的防火板对照下料单，一 一分开并在各层上将防火板按顺序放好，以便安装，如发现有错应马上通知车间及有关部门处理。

3．试装。将就位的防火板安装在最终定位处检查尺寸是否合适。

4．检查工器具。安装前要先检查工器具是否完好正常。主要有：电钻、拉钉钳、射钉枪等。

5．打孔。就位后的防火板一侧固定在防火隔断横梁上，用拉钉固定，一侧与主体连接用射钉固定，在安装中先在横梁上钻孔，用拉钉连接钻孔时要注意对照防火板上的孔位钻孔。

6．拉钉。选择适当的拉钉在钻好的孔处将防火板与横梁拉锚固定。

7．就位打射钉。将拉好拉钉的防火板从下向上紧靠结构定位，然后用射钉枪将防火板的另一侧钉在主体结构上。

8．检查安装质量。防火板固定后，要检查是否固牢，是否有孔洞要补，并作好检查记录，按规定签字，整理成册。

十三、防火棉及保温安装

为满足幕墙的防火性能和保温节能的要求，必须考虑幕墙的防火和保温措施。防火除了安装防火隔断板外，还要在板内填防火岩棉，根据不同要求，分别填50mm、70mm或100mm厚的防火岩棉。

- 防火棉需根据设计图纸要求的厚度及现场实测的宽度尺寸进行截切后，安装于防火钢板内。安装必须在晴天进行，并可即时封闭，以免被雨水淋湿。

- 保温棉有两种安装方法：

- 安装在主体墙外侧。

- 安装在幕墙框架内（距玻璃间隙不小于20mm）或直接附在名板背面。为玻璃棉独立安装时，应加设铝条加强盘，并用胶钉将玻璃棉与加强盘固定好。保温棉应在板块安装的同时安装，以避免被水淋湿，玻璃棉与框架周边的缝隙用胶封闭。

十四、玻璃板块安装

玻璃板块是由车间加工，然后在工地安装的，由于工地不宜长期贮存玻璃，安装前要制定详细的安装计划，列出详细的玻璃供应计划，这样才能保证安装顺利进行及方便车间安排生产。

- 施工准备：由于板块安装在整个幕墙安装中是最后的成品环节，在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料准备和施工现场准备。在安排计划时，首先根据实际情况及工程进度计划要求安排好人员，一般情况下每组安排8-10人，中空夹胶等下班板块安装时，可安排10人/组。安排时要注意新老搭配，保证正常施工。材料工具准备是检查施工工作面的玻璃板块是否到场，有没有已到场被损坏的下班施工现场准备要在施工段留有足够的场地满足安装需要，同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。

- 检查验收玻璃板块。

检查的内容：

- 规格数是否齐全。

- 各层间是否有错位玻璃

- 玻璃堆放是否安全、可靠

- 是否有误差超过标准的玻璃

- 是否有已经损坏的玻璃

验收内容：

- 三维误差是否有损伤，该更换的要更换。

- 玻璃铝框是否有损伤，该更换的要更换。

- 结构胶是否有异常现象。

- 抽样做结构胶粘接测试。

检查验收要做好详细的记录并装订成册，签注参加验收检查人员名单。

- 玻璃板块按层次规格推放

在安装玻璃板块前，要将玻璃清理按层次堆放好，同时要按安装顺序进行堆放，堆放时要适当倾斜，以免玻璃倾复。

- 初安装

每组装4~5人，安装按以下步骤进和

- 检查寻找玻璃

- 运玻璃

- 调整方向

- 将玻璃抬至安装位。

- 对槽、进槽

- 对胶缝

5．调整

玻璃板块初装完成后就对板块进行调整，调整的标准即横平、竖直、面平。横平即横梁水平，胶封水平；竖直即竖梁垂直，胶封垂直；面平即各下玻璃在同一平面内或弧面上。室外调整完后还要检查室内该平的地方要平，各处尺寸是否达到设计要求。

6．固定

玻璃板块调整完成后马上要进行固定，主要是用橡胶垫块固定，垫块要上正压紧，杜绝玻璃板块有松动现象。

7．验收

每次玻璃板块安装时，从安装过程到安装完成，全过程进行质量控制，验收也是穿插于全过程中，验收的内容有：

- 板块自身是否有问题

- 胶缝大小是否符合设计要求

- 胶缝是否横平竖直

- 玻璃板块是否有错面现象

- 室内铝材间的接口是否符合设计要求

- 验收记录，上压块固定属于隐蔽工程的范围，要按隐蔽工程的有关规定填定有关资料。

十五、注耐候密封胶

玻璃、铝板等板块安装调正后即开始注密封胶，该工序是雨淋渗漏和空气渗透的关键工序。

  - 填塞垫杆：选择规格合适质量合格的垫杆填塞到拟注胶缝中，保持垫杆与板块侧面有足够的磨擦力，填塞后垫杆凸出表面距玻璃表面约4mm。

  - 清洁注胶缝：选用干净不脱毛的清洁布和二甲苯，用二块抹布法将拟注胶缝在注胶前半小时内清洁干净。

  - 粘贴刮胶纸（略）

  - 注胶：胶缝在清洁后半小时内应尽快注胶，超过时间后应重新清洁。

  - 刮胶：刮胶应沿同一方面将胶缝隙刮平（或凹面），同时应注意密封胶的固化时间。

十六、清洁收尾

清洁收尾是工程竣工验收前的最后一道工序，虽然安装已完工，但为求完美的饰面质量，此工序亦不能马虎。

1．铝板饰面在最后工序时揭开保护膜胶纸，若已产生污染，应用中性溶剂清洁后，用清水冲洗干净，若洗不净则应通知供应商寻求其它办法解决。

2．玻璃表面（非镀膜面）的胶缝亦或其它污物可用刀片刮净并用中性溶剂洗涤后用清水冲洗干净。室内镀膜面处的污物要特别小心，不得大力擦冼或用刀片等利器刮擦，只可用溶剂，清水等清冼。

3．在清洁全过程中注意成品保护。

六、脚手架搭设

幕墙在骨架安装和打胶时均需要搭设脚手架，脚手架底层标高比幕墙水平杆件低300mm，（用于骨架和玻璃的安装调整）。脚手架每隔12m预留一条玻璃垂直运输通道。

幕墙骨架安装调整结束后，进行玻璃安装，玻璃的安装顺序由上至下，脚手架随玻璃安装的层数逐层拆卸，当玻璃安装结束可采用可移动竹排梯在玻璃的外表面对幕墙进行调整、打胶、清洗。

七、特殊保养、维护

为了防止由于共震、微动、受荷载变形等因素对幕墙系统产生影响出现的连接松动，应在幕墙安装结束6个月~9个月的时间内再进行一次检查、调整。

在工程竣工交验后，我方将提供一套该幕墙的《维护手册》，供使用单位进行正常的维护保养工作之用。

第七章 铝门窗施工方法

铝门窗及百叶统一在加工车间内加工，加工应严格按工艺要求精度加工。加工完毕后应分类放置，并注明型号、规格及数量，以便于交送现场安装。

一、铝门窗的包装和运输

（一）、铝门窗包装和堆放。

（1）铝门窗按图纸要求在厂内加工，通过验收。

（2）铝门窗的标记书写正确，方可进行打包。

（3）铝门窗包装应保证不变形、不损坏、不散失。

（4）铝门窗按种类，安装顺序分区堆放。

- （二）、构件的运输

（1）、装车时，必须有专人监管，清点上车的打包件号及箱号。

（2）、车上堆放牢固稳妥，并增加必要的捆扎，防止铝门窗抬动变形。

（3）、汽车到达施工现场后，及时卸货交接，分区堆放。

二、铝门窗及百厂内制作方案要求

一、平开门窗制作方法及要求

1：开料根据不同系列，使用专用夹具和机床进行。

2：开料前表面应贴好保护胶纸，以防碰坏。

3：切割45度角应认真检查，确保精度，靠模一次可开4支料。

4：框连料冲孔时，要注意分清左、右、上、下严格按图施工。

5：框、扇压线开锯应待窗扇、窗框装配后按实际尺寸开锯。

6：开锯铝材，截面要求光滑，不变形，长度公差应控制在±0.3㎜。

7：外框穿好胶条后，塞入不锈钢及内压角，并在接口处挤入粘胶。

8：窗框连接要牢固，接口处要平直，吻合。

9：窗扇连接采用撞角，撞入宽度为8㎜，撞入深度要调好。接缝间隙应小于0.2㎜，并在撞角前在接缝处挤好粘胶，使之能有良好的配合及防水性；撞角后必须检查对角线是否符合技术要求，铆合是否牢固。

10：窗框尺寸偏差要求（根据国家标准,制定内控标准要求.）

单位:㎜

| 项目 尺寸 等级 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗框槽口宽度,高度允许偏差 | ≤2000 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
|  | ＞2000 | ±1.5 | ±1.8 | ±2.5 |
| 窗框槽口对边尺寸允许偏差 | ≤2000 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
|  | ＞2000 | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤3.5 |
| 窗框、对角线尺寸允许偏差。 | ≤2000 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
|  | ＞2000 | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤3.5 |

注:本表为内控标准.其中优等品,合格品与国家标准相同;一等品稍高于国家标准,目的为提高产品合格率。

11：窗框,扇叶各相邻构件装配间隙及同一表面高低差要求。

单位:㎜

| 项目 等级 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同一平面高低差 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 装配间隙 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 |

12：窗构件连接应牢固,需用耐腐蚀的填充材料（如玻璃挤胶,塔胶条）使连接部分密封防水。

13:窗门结构应有可靠的刚性,框体的支承固定螺丝从第一点离框外角180㎜开始,最大距离不得超过600㎜.或按图设置加固件。

14:整个装配过程应在有橡胶垫片的工作台上进行。不允许将铝型材饰面直接接触地面。

15:窗框与扇配合要严密,框扇四周搭接宽度允许偏差±1㎜.

16:窗门所用附件安装位置要正确,安全牢固,应起到各自的作用,具有足够的强度,启闭灵活,无躁声。承受反复运动的附件,在结构上应便于更换。

17:窗门用玻璃,五金,密封等附件,其质量应与窗的质量等级相适应。

18:窗门玻璃槽与平板玻璃的配合尺寸（A:镶嵌口净宽B:镶嵌深度C:镶嵌槽间隙）

图一           单位: ㎜

| 玻璃厚度 | A≥ | B≥ | C≥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5 | 5 | 3 |
| 4－6 | 2.5 | 6 | 3 |
| 8 | 3 | 8 | 3 |

注:玻璃槽宽≤9㎜时,玻璃镶嵌口净宽应≥2㎜

19:中空玻璃与门槽的配合尺寸 单位:㎜

a:镶嵌口净宽;b:镶嵌深度;c:镶嵌槽间隙;A:空气层厚度

| 中空玻璃 | 固定部分 |  |  |  |  | 可动部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃+A+玻璃 | a≥ | b≥ | C≥ |  |  | a≥ | b≥ | C≥ |  |  |
|  |  |  | 上部 | 下部 | 两侧 |  |  | 上部 | 下部 | 两侧 |
| 3+A+3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 4+A+4 | 5 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 5+A+5 | 5 | 14 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 7 | 3 | 3 |
| 6+A+6 | 5 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 |

20:装配应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减震垫块,使其能缓冲启闭等力的冲击。

21:窗门用平板玻璃的最大允许面积,根据层高风压,通过计算确定。

22:对窗门框进行水泥批荡时,除用防护胶保护外,在下滑道上必须盖上保护罩,以免铝材污染和因践踏引起变形。

五:质量要求

1窗门装饰表面不应有明显的损伤。

2窗门相邻构件着色表面不应有明显的色差。

3窗门表面不应有铝屑,毛刺;油斑或其他污物;装配连接处不应有外溢胶沾剂。

4反复启闭应不少于1万次，启闭无异常，使用无障碍。

5注胶要求表面光滑,大小均匀,无缝隙,胶体两面对称。

6等级指标（见下表）             隔音性:   dB

| 级别 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气声计数隔音量≥ | 25 | 30 | 35 | 40 |

注:空气渗透性能单位:m3/m·h（10Pa）

7：风压强度，空气渗透和雨水渗透性能。

| 类 别 | 等 级 | 符合性能指标值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风压强度性能 |  | 空气渗透性能 | 雨水渗透性能 |
| A类 （高性能窗）续上表 | 优等品（A1） |  | ≥3500Pa | ≤0.5 | ≥500Pa |
|  | 一等品（A2） |  | ≥3500Pa | ≤0.5 | ≥450Pa |
|  | 合格品（A3） |  | ≥3000Pa | ≤1.0 | ≥450Pa |
| B类（中性能窗） | 优等品（B1） |  | ≥3000Pa | ≤1.0 | ≥400Pa |
|  | 一等品（B2） |  | ≥3000Pa | ≤1.5 | ≥400Pa |
|  | 合格品（B3） |  | ≥2500Pa | ≤1.5 | ≥350Pa |
| C类（低性能窗） | 优等品（C1） |  | ≥2500Pa | ≤2.0 | ≥350Pa |
|  | 一等品（C2） |  | ≥2500Pa | ≤2.0 | ≥250Pa |
|  | 合格品（C3） |  | ≥2000Pa | ≤2.5 | ≥250Pa |

二、推拉窗

1加工锯切的材料截面要求平直,光滑,不变形,长度公差应控制在±0.3㎜－±0.5㎜.

2光企,勾企槽口加工要使用专用模具冲剪,槽口应光滑，平整.

3光企的门窗锁口孔需使用专用模具加工,孔口应光滑,平直,如图纸无特殊尺寸要求,一般按光企分中开孔.

4:使用钻床或手电钻加工的平头螺丝锥形孔要光滑平整.

5推拉窗（门）框尺寸偏差要求（根据国家标准,制定内控标准要求.）

单位:㎜

| 项目 尺寸 等级 |  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗（门）框槽口宽度,高度允许偏差 | ≤2000 |  | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
|  | ＞2000 |  | ±1.5 | ±1.8 | ±2.5 |
| 窗（门）框槽口对边尺寸允许偏差 | ≤2000 |  | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
|  | ＞2000 |  | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤3.5 |
| 窗（门）框、对角线尺寸允许偏差。 | 窗 | ≤2000 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
|  |  | ＞2000 | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤3.5 |
|  | 门 | ≤3000 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
|  |  | ＞3000 | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤3.5 |

注:本表为内控标准.其中优等品,合格品与国家标准相同;一等品稍高于国家标准,目的为提高产品合格率.

6推拉门窗框,扇叶各相邻构件装配间隙及同一表面高低差要求.

单位:㎜

| 窗 等级 | 优 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同一平面高低差 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 装配间隙 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 |
| 门 等级 | 优 | 一等品 | 合格品 |
| 同一平面高低差 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
| 装配间隙 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |

7:窗门构件连接应牢固,需用耐腐蚀的填充材料（如玻璃挤胶,塔胶条）使连接部分密封防水.

8:窗门结构应有可靠的刚性,框体的支承固定螺丝从第一点离框外角180㎜开始,最大距离不得超过600㎜.或按图设置加固件。

9:整个装配过程应在有橡胶垫片的工作台上进行。不允许将铝型材饰面直接接触地面。

10:窗门,框扇配合要严密,框扇四周搭接宽度允许偏差±1㎜.

11:窗门所用附件安装位置要正确,安全牢固,应起到各自的作用,具有足够的强度,启闭灵活,无躁声。承受反复运动的附件,在结构上应便于更换.

12:窗门用玻璃,五金,密封等附件,其质量应与窗的质量等级相适应.

13:窗门玻璃槽与平板玻璃的配合尺寸（A:镶嵌口净宽B:镶嵌深度C:镶嵌槽间隙）

图一           单位: ㎜

| 玻璃厚度 | A≥ | B≥ | C≥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5 | 5 | 3 |
| 4－6 | 2.5 | 6 | 3 |
| 8 | 3 | 8 | 3 |

注:玻璃槽宽≤9㎜时,玻璃镶嵌口净宽应≥2㎜

14:平板玻璃与门玻璃槽的配合尺寸（参照图一）单位: ㎜

| 玻璃厚度 | A≥ | B≥ | C≥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5—6 | 2.5 | 6 | 4 |
| 8 | 3 | 8 | 5 |

15:中空玻璃与门槽的配合尺寸 单位:㎜

a:镶嵌口净宽;b:镶嵌深度;c:镶嵌槽间隙;A:空气层厚度

| 中空玻璃 | 固定部分 |  |  |  |  | 可动部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃+A+玻璃 | a≥ | b≥ | C≥ |  |  | a≥ | b≥ | C≥ |  |  |
|  |  |  | 上部 | 下部 | 两侧 |  |  | 上部 | 下部 | 两侧 |
| 3+A+3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 4+A+4 | 5 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 5+A+5 | 5 | 14 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 7 | 3 | 3 |
| 6+A+6 | 5 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 |

16:装配应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减震垫块,使其能缓冲启闭等力的冲击。

17:窗门用平板玻璃的最大允许面积,根据层高风压,通过计算确定。

18:对窗门框进行水泥批荡时,除用防护胶保护外,在下滑道上必须盖上保护罩,以免铝材污染和因践踏引起变形。

五:质量要求

1窗门装饰表面不应有明显的损伤.

2窗门相邻构件着色表面不应有明显的色差.

3窗门表面不应有铝榍,毛刺;油斑或其他污物;装配连接处不应有外溢胶沾剂.

4启闭力应不大于50N

5注胶要求表面光滑,大小均匀,无缝隙,胶体两面对称.

6等级指标（见下表）

| 级别 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气声计算隔音量≥ | 40 | 35 | 30 | 25 |

隔音性:   dB

| 类别 | 等级 | 符合性能指标值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风压强度性能 |  | 空气渗透性能 |  | 雨水渗透性能 |  |
| A类 （高性能门窗）续上表 | 优等品（A1） | 窗 | ≥3500Pa | 窗 | ≤0.5 | 窗 | ≥400Pa |
|  |  | 门 | ≥3000Pa | 门 | ≤1.0 | 门 | ≥300Pa |
|  | 一等品（A2） | 窗 | ≥3000Pa | 窗 | ≤1.0 | 窗 | ≥400Pa |
|  |  | 门 | ≥3000Pa | 门 | ≤1.5 | 门 | ≥300Pa |
|  | 合格品（A3） | 窗 | ≥3000Pa | 窗 | ≤1.0 | 窗 | ≥350Pa |
|  |  | 门 | ≥2500Pa | 门 | ≤1.5 | 门 | ≥250Pa |
| B类（中性能门窗） | 优等品（B1） | 窗 | ≥3000Pa | 窗 | ≤1.5 | 窗 | ≥350Pa |
|  |  | 门 | ≥2500Pa | 门 | ≤2.0 | 门 | ≥250Pa |
|  | 一等品（B2） | 窗 | ≥2500Pa | 窗 | ≤1.5 | 窗 | ≥300Pa |
|  |  | 门 | ≥2500Pa | 门 | ≤2.0 | 门 | ≥200Pa |
|  | 合格品（B3） | 窗 | ≥2500Pa | 窗 | ≤2.0 | 窗 | ≥250Pa |
|  |  | 门 | ≥2000Pa | 门 | ≤2.5 | 门 | ≥200Pa |
| C类（低性能门窗） | 优等品（C1） | 窗 | ≥2500Pa | 窗 | ≤2.0 | 窗 | ≥200Pa |
|  |  | 门 | ≥2000Pa | 门 | ≤2.5 | 门 | ≥150Pa |
|  | 一等品（C2） | 窗 | ≥2000Pa | 窗 | ≤2.5 | 窗 | ≥150Pa |
|  |  | 门 | ≥2000Pa | 门 | ≤3.0 | 门 | ≥150Pa |
|  | 合格品（C3） | 窗 | ≥1500Pa | 窗 | ≤3.0 | 窗 | ≥100Pa |
|  |  | 门 | ≥1500Pa | 门 | ≤3.5 | 门 | ≥100Pa |

注:空气渗透性能单位:m3\m·h（10Pa）

三、 现场安装方案与要求

- 安装人员进场前,必须了解是否已具备安装条件。如:土建洞口是否符合要求,安装门窗所需 的三线（垂直线、水平线、窗中线）是否已提供。

- 设计人员和施工管理人员在安装前必须向安装班组进行技术交底,有特殊工艺要求、非常规窗型的必须交待清楚。

- 对于运往工地的铝门窗产品和场外安装附件,需认真清点数量。在安装前,须认真检查产品质量,如发现因运输不当引起表面严重划伤、产品扭曲、变形以及规格不符等,应及时反应回加工部，不能继续安装。

- 铝门窗外框和水泥沙浆触面范围内涂沥青漆,窗框其他部位需用保护胶纸或薄膜胶纸保护,以防水泥砂浆等腐蚀铝材表面。

- 铝门窗安装应符合下列规定：

1:铝门窗装入洞口应横平竖直,外框与洞口应弹性连接牢固,不得将门窗外框直接埋入墙体.

2:不得在门窗框、扇上安放脚手架,悬挂重物或在框扇内穿物起吊,以防门窗变形和损坏.

3:吊运时,表面应用非金属软质材料衬垫,选择牢靠,平稳的着力点,以免门窗表面擦伤 .

4:铝合金门窗的允许偏差,限值和检验方法符合下表规定:

铝合金门窗允许偏差,限值和检验方法

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差限值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗框两对角线长度差 | ≤2000㎜ |  | 2 | 用钢卷尺检查，量里角。 |
|  |  | ＞2000㎜ |  | 3 |  |
| 2 | 平开窗 | 窗扇与框搭接宽度差 |  | 1 | 用深度尺或钢尺检查。 |
| 3 |  | 同樘门窗相邻扇的横端角高度差 |  | 2 | 用拉线和钢板尺检查 |
| 4 | 推 拉 窗 | 门窗扇开启力限值 | 扇面积≤1.5㎡ | ≤40N | 用100 弹簧称勾住拉手处，启闭五次取平均值。 |
|  |  |  | 扇面积＞1.5㎡ | ≤60N |  |
| 5 |  | 门窗扇与框或相邻扇立边平行度 |  | 2 | 用1M钢板尺检查 |
| 6 | 弹簧门扇 | 门扇对口缝或扇与框之间立，横缝，留缝限值 。 |  | 2-4 | 用锲形塞尺检查 |
| 7 |  | 门扇与地面间隙留缝限值 |  | 2-7 | 用锲形塞尺检查 |
| 8 |  | 门扇对口缝关闭时平整 |  | 2 | 用深度尺检查 |
| 9 | 门窗框（含拼樘料）正，侧面的垂直度 |  |  | 2 | 用1M托线板检查 |
| 10 | 门窗框（含拼樘料）的水平度。 |  |  | 1.5 | 用1M水平尺和楔形塞尺 |
| 11 | 门窗横框标高 |  |  | 4 | 用钢板尺检查与基线比较 |
| 12 | 双层门窗内外框梃（含拼樘料）中心距 |  |  | 3 | 用钢板尺检查 |

六：铝门窗与墙体的连固定应符合下列规定：

1：铝门窗与墙体的连接固定形式应符合设计要求，基本上采用镀锌铁码和墙体连接，特殊情况也可以用不锈钢木牙螺丝+膨胀胶塞直接将窗框和墙体固定。

2：铝门窗每条边框与墙体的连接固定点距离端部不大于200㎜，固定连接件离墙边缘不小于40㎜，且不能够固定在砖缝中。

3：墙体为砼墙体时，固定件和墙体连接可采用镀锌木牙螺丝+膨胀胶塞或射钉方式，墙体为砖墙时，固定件和墙体连接采用镀锌木牙螺丝+膨胀胶塞方式,严禁 采用射钢钉方式.

七:铝门窗防雷处理

1:一般情况下,楼层高度在45M以上的外墙铝门窗需进行防雷处理,处理方式采用每樘安装一个防雷码和大楼防雷引下线连接.

2:窗框和防雷码连接处必须将沥青漆等绝缘物清除,以保证导电连通.防雷码和窗框连接固定点不少于2个点.

3:防雷码和大楼防雷引线连接采用焊接,焊接长度大于5㎝.

4;防雷码安装好后需进行测试,其电阻值不能超出设计要求,测试通过后方可进行塞缝.

八:铝门窗塞缝

1:铝门窗框按要求固定好后,自检合格并且经甲方或监理认可后方可进行塞缝.

2:塞缝材料一般采用水泥沙浆.

3:塞缝前,检查保护窗框的胶纸有无脱落现象,如有,及时补上.接着将洞口四周墙体和窗框上的尘土清扫干净;用水将墙体四周湿润,将调配好的水泥砂浆塞入窗框和墙体的缝隙处;塞填应严实,饱满.

4:在铝门窗安装过程中使用的调平块为木块等易腐材料时,在塞缝过程中应取出,不得留在缝中.

5:塞缝施工时,注意保护门窗表面, 及时清理门窗表面胶纸上的水泥等;塞缝时，应保持铝门窗框的水平度,垂直度不被受到影响.

九:土建外墙施工基本完成,无腐蚀铝材表面物质产生,按进度要求可打建筑密封胶和安装玻璃时,将保护胶纸清除（窗扇部分胶纸保留）,并将铝材表面清洁干净.

十:打建筑密封胶时,必须了解该胶的性能.选择无雨干燥天气进行,同时保证墙体是干燥的,将打胶处清洁干净后才打.土建在进行外墙饰面施工时,可协调土建方在窗框和外墙接触位预留5㎜宽,8㎜深的缝,以提高建筑密缝胶的防水效果.

十一:铝门窗玻璃安装及注玻璃胶.

1:铝门窗,扇叶玻璃在加工厂内安装,其他玻璃在现场安装.

2:未拆排栅之前,应开始安装固定玻璃.

3:安装镀膜玻璃,膜面应向室内;安装磨砂玻璃,磨砂面应朝室内;安装压花玻璃,花纹宜向室外.

4:玻璃安装时,其底部应垫有橡胶块,玻璃应安装在铝框凹槽的中间,并用塔胶条定位;内外侧间隙应不小于2㎜;玻璃不允许和铝材,螺丝头等硬物直接接触.

5:玻璃定位后,应及时将打胶位清洁干净,将玻璃胶注入;胶面要均匀,平滑,无缝隙;对于镀膜玻璃和夹胶玻璃要采用中性玻璃胶,其他玻璃可采用酸性玻璃胶.

6:所有窗框和窗连拼接位,亮子和窗框拼接位,压线碰接处,不同铝材连接缝位等的室外侧均需打玻璃胶密封.

十二:铝门窗,扇的安装

1:现场具备条件安装扇叶时,将该部位胶纸清除,并将铝型材表面清洁干净.

2:平开窗安装时,应注意调整好扇与框的搭接位,再钻定位孔固定窗绞;要确保框扇搭接均匀,关闭后四周密封,启闭灵活.

3平开门窗扇叶安装时要保证开启方向正确,地弹簧门要保证内外开启灵活.

4:推拉门窗扇叶安装时要调整好窗轮的高底,以保证推拉畅顺,无阻滞.

十三:铝门窗安装完毕后,进行清洁,调试工作.对开启附件进行调试,如发现不妥之处及时调整.将铝材和玻璃表面进行最后的清

洁工作,可采用中性的清洁剂进行清洗;如有污渍难以清洁,可用少量天那水进行清洁.

第八章    施工技术保证措施

一、施工管理措施

1、根据中标设计方案图绘制施工图。提交业主、设计批准签证盖章，确保设计准确性。

2、向业主提供材料样品，其生产厂家，质量标准经业主确认后封样，根据品订购原材料，材料进场须有出厂合格证，并按有关规定送检，保证材料合格。

3、根据审批后的施工图，制作一个单元的样板到业主指定的幕墙检测中心进行各种性能检测，检测时请业主、设计院、监理派代表到现场监督指导，检验设计可靠性。

4、派技术人员到现场与土建单位配合并协助进行预埋件的埋设及埋设精度的检查，以确保预埋件埋设的准确性。

5、派机械工程师到不锈钢元件生产厂家现场监督加工质量和进度。

6、实行项目法施工。项目部人员按时进场办公。各项工作落实到们、施工队伍按部就班，设计工程师参与项目部技术管理工作，保证施工进度和施工质量。

二、为确保质量所采取的幕墙检测试验手段。

（一）、检测试验

1、试验目的

确认选用材料和设计参数的正确性和合理性。各项技术指标能否可以满足规定要求。

2、试验时间

材料在获得甲方确认后一个月内完成。

3、幕墙检测试验主要项目

a．结构胶、密封胶、双面胶、玻璃-相容性试验；

b．膨胀螺栓（或化学螺丝）抗拔试验；

c．玻璃幕墙、铝板幕墙水密性、气密性、抗风压三项性能测试；

d．防雷接地电阻测试；

e．连接件承载力检验；

4、幕墙检测试验手段

a．结构胶、密封胶、双面胶、玻璃-相容性试验。

试验取样

按规定，按设计要求，现场取施工材料的样品。

试验地点

国家建材局建筑防水材料产品质量监督检验中心。

试验目的

检验胶的相容性。

试验结果

查阅胶的相容性试验报告。

b．膨胀螺栓抗拔试验

（二）、 试验方式

按设计要求，在现场取一定数量的膨胀螺栓（或化学螺丝）在不同标号砼中作抗拔试验。

试验地点：工地现场

试验目的：检验膨胀螺栓的抗拔力是否达到设计要求。

试验结果：查阅检测报告

c．玻璃幕墙、铝板幕墙水密性、气密性、抗风压三项性能测试

试验方法： 参照《建设幕墙空气渗透性能检测方法》，《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》，《建筑幕墙风压变形性能检测方法》的具体规定执行，认真作好各项记录。

试验单元选取：试验单元根据幕墙设计方案，按1：1实体大小选定。所选单元尺寸应能反映部分幕墙结构特征，并能测定按规范要求的所有性能。所选取单元应取得现场监理工程师的确认。试验时应邀请甲方、监理、设计院代表参加，现场监督又指导。

试验地点、检测机构：

广州市沙河顶先烈东路121号，广东省建筑幕墙质量检测中心。

试验目的：检测幕墙的气密性、水密性、抗风压三项性能是否达到设计要求。

试验结果：查阅检测报告

d．防雷接地电阻测试

地点、测试机构

工地现场，上海市防雷设施检测所

测试目的

测试幕墙自身接地电阻是否达到设计要求。

e．连接件的承载力检验

检验方式 ：送样检验

检验地点、机构：广州市沙河顶先烈东路121号，广东省建筑幕墙质量检测中心。

检验目的：检验焊缝的抗拉、抗剪强度是否达到设计要求。检验各连接件抗拉、抗剪强度是否达到设计要求。

结果：查检验报告

三、为确保质量所采取的材料检测试验措施

（一）原材料检测

1、入库检验通则

本工程所有材料将根据设计图纸要求进行订货。对于制作所采用的材料，需严格把好质量关，以保证整个工程质量。所有进入本公司仓库的材料均就进行入库检验，检验合格后方能输其佘入库手续。验收工作由仓管员或材料员会同质检员共同进行。仓管员还要汇总各项检查记录，随时备查。并负责选取合适的场地或仓库储存该工程材料，按品和、按规格集中推放，加以标识和防护，以防止未经批准的使用或不适当处，并定期检查质量善以防损坏。

2、检验方法

每批材料按不同规格、不同型号各抽检5%，但不少于5件，如在抽检过程中发现不合格品，则加倍抽检，若仍有不合格则视该规格、型号本次进库的材料或加工件全部不合格，应予退货。

3、主要材料检验

a . 钢材检验程序

(1) 按供货方提供的供货清单点各种规格钢管、型钢和钢板数量，并计算到货重量；

    - 按供货方提供的钢管、型钢和钢板尺寸及公差要求，对于各种规格钢管，抽查其口径、壁厚及椭贺度，对于型钢，抽查其断面尺寸，对于各种规格钢板，抽查其长宽尺寸、厚度及平整度，并检查钢管、型钢及钢板的外表面质量；

    - 、材质质保文件必须包括质证明文件，对镀锌的钢材还必须要有关于镀锌方面的质保文件。

（3）、表面质量

所有钢材表面不得有裂纹、结疤、折叠、夹杂和分层。所有钢材表面不得有明显的折印、麻点、划伤、拉痕、压痕和由生

锈引起的粗糙面。

对表面的薄层氧化铁皮、轻微铁锈和残余涂料、污迹等不影响表面表面检查和日后使用的局部缺陷允许存在。

不锈钢材及镀锌钢材要求表面光滑洁净。

（4）尺寸允差

型钢长度应符合设计要求。型钢截面形状及各部尺寸必须与对应的国家标准相符。

型钢和钢板的实际厚度不得少于公称厚度的95%。

钢结构检验程序图

原材料运抵工厂仓库

钢管堆场

型钢堆场

钢板堆扬

核对质保书

核对质保书

核对质保书

清点根数

计算重量

清点根数

计算重量

清点根数

计算重量

抽查长、宽度、平整度

抽查断面

尺    寸

抽查口径、壁

及椭圆度

检查外表面质      量

检查外表面

质      量

检查外表面

质      量

材料复验

监理认可

书面汇总报指挥部

审批后，投入施工

b．铝合金建筑型材检验程序

1．颜色

铝型材表面氧化膜（或喷涂层）的颜色必须与订货要求相符，在同一工程内同一类别的铝型材不允许有明显的色差。

2．表面质量

型材表面应清洁，不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡存在，不允许有腐蚀斑点，氧化膜脱落等缺陷。

3．型材的截面尺寸允差按材截面图上的要求。

4．型材长度的允许偏差：±10mm

c．铝合金板材检验程序

1．表面质量

板材表面不允许有裂纹，不能有肉眼看得见的压辊痕，不允许有非金属杂物压入物及腐蚀麻点等缺陷。

2．尺寸允差

厚度允差

厚度应在长边距离板角不少于20 mm、距离板材边缘不小于10mm

的范围测量。公差为±0.2 mm

外形尺寸

宽度、长度公差为±2 mm；对角线公差为±3 mm

d．钢化玻璃检验程序

1．尺寸允差

平面钢化玻璃边长的允许偏差按表1要求。

（mm）表1

| 边的长度L 玻璃厚度 | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | 1000＜L≤2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 5 6 | ＋1 －2 | ±3 | ±4 |
| 8 10 12 | ＋2 －3 |  |  |
| 15 | ±4 | ±4 |  |
| 19 | ±5 | ±5 | ±6 |

平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时不超过0.5%，波形时不超过0.3%。

厚度允许偏差：测量玻璃每边的中点，其测量结果的算术平均值即是厚度值，厚度值应符合表2要求。

| 厚度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 3，4 5，6 8，10 12 | ±0.20 ＋0.20 －0.30 ±0.35 ±0.40 |

外观质量

在较好的自然光或散射光照条件下，距玻璃表面600 mm左右，以肉眼观察,应符合表3要求。

表3

| 缺陷名称 | 说明 | 允许缺陷数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |
| 爆边 | 每片玻璃每米边上允许长度为超过20mm，自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度不超过6 mm，自板面向玻璃厚度延伸深度不超过厚度的一半的爆边 | 1个 | 2个 |
| 划伤 | 宽度在0.1 mm以下的轻微划伤 | 距离玻璃表面600mm处观察不到的不限 |  |
|  | 宽度在0.1～0.5 mm之间,每0.1 m2面积内允许存在条数 | 1条 | 4条 |
| 缺角 | 玻璃的四角残缺以等分角线计算,长度在5mm范围之内 | 不允许有 | 1个 |
| 夹钳印 | 玻璃的挂钩痕迹中心与玻璃边缘的距离 | 不得大于12mm |  |
| 结石 | 均不允许存在 |  |  |
| 波筋、气泡、线道疙瘩、砂粒 | 优等品不得低于GB11614一等品的规定 合格品不得低于GB4871二等品的规定 |  |  |

e．中空玻璃

尺寸允差

中空玻璃的长度及宽度允许偏差，应达到表6要求。

（mm）表6

| 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ＜1000 1000～2000 ＞2000～2500 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 |

中空玻璃厚度允许偏差,在四周边各取两点测量，测量所得的偏差,应达到表7要求。

（mm）表7

| 玻璃厚度 | 公称厚度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| ≤5 | ＜18 | ±1.0 |
|  | 18～25 | ±1.5 |
| ＞6 | ＞25 | ±2.0 |

注：中空玻璃的公称厚度为两片玻璃的公称厚度与间隔厚度之和中空玻璃两对角线允许偏差，按表8要求。

| 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ＜1000 ≥1000～2000 | 4 6 |

外观质量

中空玻璃的内表面不得有防碍透视的污迹及粘结剂飞溅现象，内表面还不得有结雾，结露及结霜现象出现,密封性能好，不允许有渗漏现象。

f．膨胀螺丝（或化学螺丝）

螺杆及螺母表面质量

螺杆及膨胀套（环）整体圆滑，镀锌面色泽均匀，表面没有腐规格、尺寸螺杆长度、直径、螺纹长度、螺母的厚度应符合规范的要求。

材质

检查质保文件，必须符合订货要求。

g．硅酮结构胶、耐候胶、石材胶

供应商必须是生产厂家或其指定的代理商，随货发货清单必须有该厂家或供应商盖章的原件。

包装上印刷的批号必须要与质保文件相符。有效期必须符合订货要求或使用要求。

4．一般材料的检验

（1．）入库检验通则

所有进入本公司仓库的材料均应进行入库检验，检验合格后方能办理其余入库手续。验收工作由仓管员或材料员会同质检员共同进行。

（2．）检验方法

每批材料按不同规格、不同型号各抽检5%，但不少于5件，如在抽检过程中发现不合格品，则加倍抽检，若仍有不合格则视该规格、型号本次进库的材料或加工件全部不合格，应予退货。

（3）检验细则

- 橡胶条

橡胶条包括用于建筑幕墙上的密封胶条和减震胶条。

外观：

胶条表面应光滑、无裂纹、无起泡或凹凸穿孔等缺陷，如每35米内发现不止一处缺陷，则该孔胶条被视作不合格。

弹力：

用手按压胶条，当手放松时，胶条能迅速恢复原状，弹力丰富、不粘手、手感爽快。

截面形状：

与订货样品对比，，肉眼不能分辨出差异。

取一段胶条穿于铝型材相应的糟上，用手向不同的方向扯动，基胶条应只可在槽内滑动，而不脱出槽外。

b.泡沫条

外观：

泡沫棒体为正圆，整体顺滑，不起节，没有明显的椭圆现象或凹凸现象，颜色雪白，不应有杂色。

弹力：

泡沫条弹力丰富，用手指按压后，能较快恢复原位。

直径：

直径应符合订货要求，其允许偏差为±0.5mm。

c．双面胶带

外观：

整体顺滑、不起节，没有明显的凹凸现象。

截面形状：

双面胶带截面应为长方形或正方形。肉眼观测没有明显的弄压现象。

尺寸允许偏差：

宽度为±0.5mm，厚度为±0.35 mm。

粘度：

双面胶带与铝型材和玻璃的粘结应牢靠，不易脱离。

d.螺钉、螺栓、铆钉

表面质量：

整体表面圆滑，镀锌面色泽均匀，表面没有腐蚀斑点，螺栓、螺钉与螺母配合适当。

尺寸：

长度、直径、螺纹长度、螺母厚度应分别符合各有关规范、标准的要求。

材质：

查质保文件，必须符合订货要求。

e．岩棉板

包装：

产品应使用防潮材料包装，包装要完整。

包装箱上应标明制造厂名称、产品名称、商标、净重或重量、制造日期以及“勿挤压”、“勿雨淋”等字样。

外观质量：

岩棉板应色泽均匀，观感及手感好，不结节，干爽不潮湿，结构严密，疏密一致，韧性好，不易撕裂。尺寸应符合订货要求。

（二）、工厂加工制作质量保证措施（制作过程检测）

- 放样的质量控制

1、放样前，放样人员必须熟悉施工图和工艺要求，核对构件及构件相互连接的几何尺寸和连接有否不当。如发现施工图有遗漏或错误，以及其他原因需要更改施工图时，必须取得原设计单位签具的设计变更文件，不得擅自修改。

2、放样使用的钢尺，必须经计量单位检验合格，并与土建、安装等

有关单位使用的钢尺相核对丈量尺寸，应分段叠加，不得分段测量后相加累计全长。

3、放样应在平整的放样台上进行。凡复杂图形需要放大样的构件，应以1：1的比例放出实样；当构件零件较大难以制作样杆、样板时，可绘制下料图。

4、放样的样杆、样板杰材料必须平直；如有弯曲或不平，必须在使用前予以矫正。

5、样杆、样板制作时，应按施工图和构件加工要求，作出各种加工符号、基准线、眼孔中心等标记，并按工艺要求，预放各种加工余量，然后号上冲印等印记，用磁漆（或其他材料）在样杆、样板上写出工程构件及零件编号、零件规格、孔径、数量及标注有关符号。

6、放样工作完成后，对所放大样和样杆样板（或下料图）进行自检，无误后报专职检验人员检验。

样杆、样板应按零件号及、规格分类存放，妥为保存。

- 号料的质量控制

1、号料前，号料人员应熟悉样杆、样板（或下料图）所注的各种符号及标记等要求，核对材料牌号及规格、炉批号。当供料或有关部门未作出材料本割（排料）计划时，号料人员应作出材料切割计划，合理排料，节约钢材。

2、号料时，针对该工程的使用材料的特点，我们将复核所使用材料的规格，检查材质外观，以外观质量、外径、厚度、圆率、直线度、质量及外径、厚度、凸率、垂直度、边角立度、扭曲度等质量进行来格控制，制订测量表格加以记录。凡发现材料规格不符合要求或材质外观不符要求者，须及时报质管、技术部门处理；遇有材料弯曲或不平值超差影响号料质量者，须经矫正后号料，对于超标的材料退回生产厂家。

3、凡型材端部存有倾斜或板材边缘弯曲等倾斜，号料时应去除缺陷部分或先行矫正。

4、根据锯、割等不同切割要求和对刨、铣加工的零件，预放不同的切割及加工余量和焊接收缩量。

5、因原材料长度或宽度不足需焊接拼接时，必须在拼接件上注出相互拼接编号和焊接坡口形状。如拼接件有眼孔，应待拼接件焊接、矫正后加式眼孔。

6、相同规格较多、形状规则的零件可用定位靠模下料。使用定位靠模下料时，必须随时检查定位靠模和下料件的准确性。

7、按照样杆、样板的要求，对下料件应号出加工基准线和其他有关标记，并号上冲印等印记。号孔应按照工艺要求进行，对钻孔的眼孔，应在孔径上号上五梅花冲印。在每一号料件上用漆笔写出号料件及号料件所在工程/构件的编号，注明孔径规格及各种加工符号。

8、下料完成，检查所下零件的规格、数量等是否有误，并作出下料记录。

☆切割的质量控制

- 根据工程结构要求，构件的切割可以采用剪切、锯割或采用手工气割，自动或半自动气割。

- 钢材切断，应按其形状选择最适合的方法进行。

- 剪切或剪断的边缘，必要时，应加工整光，相关接触部分不得产生歪曲。

- 剪切的材料对主要受静载荷的构件，允许材料在剪断机上剪切，毋需再加工。

- 剪切的材料对受动载荷的构件，必须将截面中存在有害的剪切清除。

- 切割前必须检查核对材料规格、牌号是否符合图纸要求。

- 切口截面不得有撕裂纹、棱边、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱并应去除毛刺。

- 切割的构件，其切线与号料线的允许偏差不得大于±1mm,其表面粗糙度不得大于200S。

- 切割前，应将钢板表面的油污、铁锈等清除干净。

- 切割时，必须看清断线符号，确定切割等程序。

- 采用五维空间的自动切割机下料，以保证贯线几何尺寸的精度，管口的光洁度，为确保焊接质量打下有力的基础。

- 矫正和成型的质量控制

1、钢材的初步矫正，只对影响号料质量的钢材进行矫正，其余在各工序加工完毕后再矫正或成型。

2、钢材的机械矫正，一般应在常温下用机械设备进行，矫正后的钢材，在表面上不应有凹陷，凹痕及其它损伤。

3、碳素结构钢和低合金高强度结构钢，允许加热矫正，其加热温度严禁超过正火温度（9000C）。用火焰矫正时，对钢材的牌号为Q345、Q390、35、45或相当等级的焊件，不准浇水冷却，一定要在自然状态下冷却。

4、弯曲成型加工

（1）弯曲加工分常温和高温，热弯时所有需要加热的型钢，宜加热到880~10500C,并采取必要措施使构件不致“过热”，当温度降低到普通碳素结构7000C，	低合金高强度结构钢8000C，构件不能再进行热弯，不得在兰脆区段（200~4000C）进行弯曲。

（2）热弯的构件应在加热炉内，进行加热或电加热，成型后有特殊要求者再退火。

（3）冷弯的半径应为材料厚度的2倍以上。

5、加工弯曲成型的零件，其弦长大于1500mm，应用弦长不小于1500 mm的孤形样板进行检查；弯曲零件弦长小于1500 mm时，样板的弦长不应小于零件弦长的2/3，其间隙不得大于1.0mm。

6、组装成型时，应采用定位点焊，作好标记，点焊时，点焊高度不得超过设计焊缝高度的2/3，长度应大于30~75mm，间距应均匀，最大不得超过300~500mm。

7、弯曲或弯折及类似成型构件，不允许表面产生损伤或裂纹。

（三）、制作过程检测

钢结构制作质量控制程序

钢材、焊条准备，出具合格证

场地和焊接工具准备

准备工作

焊工考试合格

检验工具准备

核实下料品种、规格、尺寸

技术交底

按不同型号挂牌

下料

保证焊接质量

中间抽查

制作

自检

材料代用核定单

熟悉图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

书面交底

操作人员参加

清理现场，文明施工

办理隐蔽部位签证

不合格的处理（返工）

制作拼装模架或大样拼装

焊接试件试验

材料合格证

执行验评标准

焊接试验记录

质量评定

自检记录

质量评定记录

办理出厂合格证明

出厂合格证明

资料整理

施工记录

（四）、玻璃组装件加工检验控制

- 组装材料的检验

内容

检查结构胶是否有质保文件,相容性报告及技术参数说明如：批号、型号、生产日期、有效期等。

复检铝框的检验记录及外观质量。

检查玻璃是否有出厂证书，复检入库检验记录及外观质量。

检查双面胶条是否有质保文件，复检入库检验记录，双面胶条的厚度，

确保厚度≥7mm，检查外观质量。

检验方式

全检。

- 粘结、灌胶环境的检验

内容

粘结、灌胶应在室内温度10～300C之间，相对湿度50%～85%之间完成。

周围环境要干净。

检验方式

开机灌胶前检查。

检验方法

温度计、湿度计。

- 双组份结构胶混合状况检验

内容

检查混合后胶的颜色，胶混合后颜色应均匀，无白条纹和白色斑点。

检验方式

每次启动注胶机，检查一次。

检验方法

做蝴蝶试验

- 扯断试验

内容：

检查双组份胶与固化剂配合比，正常扯断时间在15～60分钟之间，则胶的配合比合理。

检验方式：

每启动注胶机，扯断试验一次。

检验方法：

扯断试验

- 组件表面清洁检验

内容：

组件粘结、灌胶表面应干净，无尘、无脏物。

检验方式：全检

检验方法：目测

（五）、 防腐检测

- 喷涂前的构件检验

  - 钢构件应无严重的机械损伤，变形。

  - 对焊件的焊缝应平整，不允许有明显的焊瘤和焊接飞测物。

  - 钢构件所需喷涂的表面不允许有油污。若钢构件所需喷涂的表面局部存在油污时，应用有机溶剂清洗，除却油污。对水分、磁粉层、尘埃等用揩布、铁砂纸或钢丝刷进行清理。

  - 除锈质量达到工艺要求应重新除锈。

  - 除锈在自检合格后，应报请甲方和业主监理予以验收，验收合格后并在报检单上签字，方可进行下道工序的施工。

- 涂装质量要求

  - 涂装环境：雨、雪、雾、露等天气时，相对湿度应按涂料规定进行严格控制，相对湿度以自动温湿记录仪为准，现场以温湿度仪为准进行操作。

  - 安装焊缝处留出100mm用胶带贴封，暂不涂装。

  - 涂层质量要求

    - 漏涂、针孔、开裂、剥离、粉化均不允许存在；

    - 膜厚检测方法：

A、干膜测厚仪，平面、超宽度的型材表面以每5m2-0 m2间测一点，允许偏差-10μm;

B、小三角板、自由边的周围15mm等不作检测区域。

四、安装质量控制目标

- 预埋件质量控制

- 安装牢固，位置正确（是指预埋件的形状尺寸必须符合设计要求）。

预埋件安装偏差一般为：标高偏差≤10mm，预埋件位置与设计位置的偏差≤20mm。

- 安装应平整，材料无蜂窝、麻面、防腐处理符合规范、设计要求。

- 所有预埋件应符合设计要求，且经抽样拉力试验合格后，方可埋设。

- 检验方式：抽检5%

- 放线检验质量控制

- 基准线的位置应符合图纸要求，钢弦线应具足够拉力；支撑钢弦线的支座不应变形、锈蚀；钢弦线位置准确，相邻两钢弦线中心距应达设计要求。

2、检验方式

每幅抽5%分格检验。

- 立柱、横梁安装精度及表面质量的检验及控制

1、立柱、横梁等铝型材构件加工精度检验

复查主柱、横梁等构件（外协件）的检验记录及外观质量。

2、检验方式

抽构件总数5%检验，单件不少于5件。

3、安装精度的检验

相邻两主柱间距允许偏差2mm。

相邻两横梁间距允许偏差：间距＞2m，允许偏差2 mm；间距≤2 m,允许偏差1.5 mm。

同一垂线上主柱直线度允许偏差3 mm。

同一水平面上横梁水平允许偏差1 mm。

其它安装质量允许偏差应满足如下要求。

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10mm |
|  | 幕墙高度≤60m | 15mm |
|  | 幕墙高度≤90m | 20mm |
|  | 幕墙高度＞90m | 25mm |
| 竖向构件直线度 |  | 2.5mm |
| 横向构件水平度 | ≤2m | 2 mm |
|  | ＞2m | 3 mm |
| 同高度相邻两根横向构件高度差 |  | 1 mm |
| 幕墙横向构件 水平度 | ≤35 m | 5 mm |
|  | ＞35m | 7 mm |
| 分格框对角线差 | ≤2 m | 3 mm |
|  | ＞2 m | 3.5 mm |

- 一个分格铝合金料表面质量应符合下表规定。

| 项 目 | 质量 |
| --- | --- |
| 擦伤、划伤深度 | 不大于氧化膜的2倍 |
| 擦伤总面积（mm2） | ≤500 |
| 划伤总长度（mm） | ≤150 |
| 擦伤和划伤处数 | ≤4 |

检验方式

每幅幕墙分格应各抽查5%，并不得不少于10个，每幅幕墙的竖向拼缝和横向构件或横向拼缝应各抽查5%，并均不得少于3根。

- 玻璃安装检验

玻璃应安装或粘结牢固,橡胶条和密封胶应镶嵌密实，填充平整。

检查镀膜玻璃安装方向是否正确，在没有特别要求的情况下，膜面应朝向室内一侧。

玻璃窗扇挂装应牢固，开启自如，窗扇各五金配件灵活稳固。

玻璃分格、拼缝和玻璃幕墙与其它单元幕墙拼缝均匀，横平竖直，宽窄均匀，允许偏差达到设计要求。

- 玻璃幕墙安装质量应符合下表规定。

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖缝及墙垂直度 | ≤30m | 10 mm | 垂直仪 |
|  | ≤60m | 15 mm |  |
|  | ≤90m | 20 mm |  |
|  | ＞90m | 25 mm |  |
| 幕墙平面度 |  | 2.5 mm | 2m靠尺 |
| 竖缝直线度 |  | 3 mm |  |
| 横缝直线度 |  | 3 mm |  |
| 拼缝宽度（与设计值相比） |  | 2 mm | 卡尺 |

- 每平方米玻璃表面质量应符合下表规定。

| 项目 | 质量 |
| --- | --- |
| 0.1～0.3 mm宽划伤痕 | ＜100 mm，允许8条 |
| 擦伤总面积（mm2） | ≤500 mm2 |

检验方式

每幅幕墙分格应各抽查5%，并不得少少于10个。

- 开启窗安装检验

- 开关灵活，附件齐全，安装位置正确，窗扇端正美观，开启角度符合要求；密封条接头完好、整齐、美观、关闭后密封条处压缩状态；

- 窗框固定牢固，型材拼缝和螺丝孔注耐候胶密封，外表整齐美观；除不锈钢外的所有附件和固定件必须作防腐处理。

- 检验方式

抽检5%

- 密封胶嵌缝检验

1．灌胶前应按工艺要求在准备灌胶的槽里加招待发泡塑料材料，在周围粘贴防污胶纸，并用二甲苯将槽内灌胶部位清洁干净。

2．密封胶应充满胶槽空腔，不应有气泡、夹渣、滴瘤等缺陷。胶缝平整光滑，横平竖直，接口过渡自然光滑。

3．胶的施工厚度和施工宽度必须严格按图纸和工艺要求施工。

4．检验方式

每幅幕墙应抽检5%分格，且不少于10个分格。

□清洁卫生检验

1．清洁室内玻璃膜面，铝材表面保护材料。

2．玻璃内外表面，铝材表面上因施工而留下的灰尘、胶布、胶条和其它残留物，应清除干净，清洁剂宜采用二甲苯或其它中性液体。

3．检验方式

每幅幕墙应抽检5%分格，且不少于10个分格。

- 隐蔽工程的检验

1．连接节点的安装检验

a．固定立柱的连接钢码、紧固螺栓、垫片都应进行热镀锌防锈处理。

b．夹钢码与立柱之间应垫耐热的硬质有机材料垫片，且夹紧合适。

C．钢码与预埋件焊接应牢固可靠，位置准确，焊接饱满无夹渣、气泡、漏

焊等缺陷。焊接后，应及时敲掉焊渣，冷却后在焊缝处涂防锈漆保护。

d．节点处因预埋件位移原因，可按有关规定加垫底钢板或其它补救方案施工，但外观应美观。

e．采用膨胀螺丝补救时，应符合工艺要求，扭矩应达到设计要求。

2．防雷系统施工检验

a．按图纸要求逐个检查幕墙自身防雷节点安装情况。各连接件安装牢固

准确，且经防锈处理，无遗漏、断裂等缺陷。

b．按图纸要求检验幕墙骨架防雷系统闭合后与主体结构的防雷系统接通情况。

C．施工时不能擅自破坏主体结构的避雷系统，不能随意必变主体结构的

避雷设施、位置、方向和线路

- 伸缩缝、沉降缝施工检验

1．立柱安装时，两段上下立柱之间应留伸缩缝，伸缩缝应均匀，尺寸达到图纸要求。

2．沉降缝处的铝板安装严格按图纸施工，确保沉降自由。

- 收口支撑架施工检验

1．各收口板支撑架安装施工时应按图纸要求尺寸施工，焊接牢固，焊接缝涮防锈漆。钢材应镀锌处理。

- 防火层安装检验

1．固定防火保温材料应锚钉牢固，防火保温应平整，拼接处不应留缝隙，防火材料应填充饱满，且采取有效措施避免防火层与玻璃颜色反差大的现象出现和防止火层发霉、掉落。

□固定玻璃框的码安装检验

1．玻璃挂装后，应按图纸要求用铝钩码固定玻璃组装件，铝码的数量、尺寸、安装位置应符合设计要求，不得漏装或随意减少数量，未经验收，不得加盖装饰压盖。

2．检验方式

每幅幕墙分格应各抽查5%，并均不得少于10个。所抽检质量应符合本规范的规定。

□焊接检测

焊条、焊剂准备，出具合格证

学习操作规程和质量标

焊条烘焙

准备工作

焊接机具、检验工具准备

熟悉图纸和技术资料

焊工考试合格

首次施焊的钢种和焊接材料

进行焊接工艺和力学性能试

书面交底

技术交底

厚度大于34mm的普通碳素钢

厚度大于80mm低合金钢要预热

操作人员参加

复查安装质量和焊缝区处理情况

防止在焊缝区外的母材中打火引弧

办理上道工序交接检

中间抽查

焊接

注意焊缝长度、厚度及质量缺陷

自检

焊接合格及烘焙记录

和下道工序处理交接手续

质量评定记录

焊接记录

自检记录

焊接试验记录

不合格的处理（返工）

在焊缝附近打上钢印代号

焊接质量检验记录

清理现场，文明施工

执行验评标准

清除熔渣及金属飞溅

质量评定

资料整理

焊接检验应由质量管理部门合格的检验员按照焊接检验工艺执行。

（一）、焊工检查及过程中检查

焊工应在焊前，焊接时和焊后检查以下项目。

1、焊前

在何时候开始焊接前者要检验构件标记并确认该构件。

检验焊接材料。

清理现场。

预热。

2、焊接过程中

预热和保持层间温度。

检验填充材料。

打底焊缝外观。

清理焊道。

按认可的焊接工艺焊接。

3、焊后

清除焊渣和飞溅物。

焊缝外观。

咬边。

焊瘤。

裂纹和弧坑。

冷却速度。

（二）、无损检验

质检员将检验要求与检验机构保持密切联系。项目质量负责人应会同有关各方，共同参与现场检测。

1、外观检查

所有焊缝都按规范JBJ81-91或相关规范检查。

外观检查记录由项目质检员保存。

2、超声波检验

对厚度超过8mm的全熔透焊缝均按设计以及规范的要求进行超

声波检验。

超声波检查按国家规范JBJ81-91和GB11345-89相关规范进行质量检验证明。

所有超声波检验都应填写焊缝超声波检验记录表。

（三）、焊缝检验的范围

- 外观检查所有焊缝

- 从外观检查所有焊缝

全熔透对接焊缝100%磁粉探伤。

焊脚尺寸超过12MM的部分熔透以按焊缝至少20%超声波检验和20%磁粉探伤。

贴角焊缝：最少10%的磁粉探 伤。

3、选择受检焊缝

当要求少于100%检验，在开始检验前，对受检焊缝的抽样要征得工程监理的同意。

当在一个接头中检查出超标缺陷时，在同一组中要增加检查两个接头，如果这两个增加的接头是合格的，最开始的焊缝返工后再采用同样方式检验。如果那两个增加的立即头也有超标缺陷，那么同组内的每一个接头都要检验。

五、工厂加工制作质量保证措施

（一）、放样的质量控制

    - 放样前，放样人员必须熟悉施工图和工艺要求，核对构件及构件相互连接的几何尺寸和连接有否不当。如发现施工图有遗漏或错误，以及其他原因需要更改施工图时，必须取得原设计单位签具的设计变更文件，不得擅自修改。

    - 放样使用的钢尺，必须经计量单位检验合格，并与土建、安装等有关单位使用的钢尺相核对丈量尺寸，应分段叠加，不得分段测量后相加累计全长。

    - 放样就大平整的放样台上进行。凡复杂图形需要放大样的构件，应以1：1的比例放出实样；当构件零件较大难以制作样杆、样板时，可绘制下料图。

    - 放样的样杆、样板材料必须平直；如有弯曲或不平，必须在使用前予以矫正。

    - 放样工作完成后，对所放大样和样杆样板（或下料图）进行自检，无误后报专职检验人员检验。

    - 样杆，样板应按零件号及规格分类存放，妥为保存。

（二）、号料的质量控制

  - 号料前，号料人员应熟悉样杆、样板（或下料图）所注的各种符号及标记等要求，核对材料牌号及规、炉批号。当供料或有关部门未作出材料配割（排料）计划时，号料人员应作出材料切割计划，合理排料，节约钢材。

  - 号料时，针对该工程的使用材料为钢管及方管的特点，我们将复核所使用材料的规格，检查材质外观，以钢管的外观质量、外径、厚度、圆直线度、质量及方管的外径、厚度、凸率、垂直度、边角立度、扭曲度等质量进行严格控制，制订测量表格加以记录。凡发现材料规格不符合要求或材质外观不符要求者，须及时报质管、技术部门处理；遇有材料弯曲或不平值超差影响号料质量者，须经矫正后号料，对于超标的材料退回生产厂家。

  - 凡型材端部存有倾斜或板材边缘弯曲等倾斜，号料时应去除缺陷部分或先行矫正。

  - 根据锯、割等不同切割要求和对刨、铣加工的零件，预放不同的切割及加工余量和焊接收缩量。

  - 因原材料长度或宽度不足需焊接拼接时，必须在拼接件上注出相互拼接编号和焊接坡口形状。如拼接件有眼孔，应待拼接件焊接、矫正后加式眼孔。

  - 相同规格较多、形状规则的零件可用定位靠模下料。使用定位靠模下料时，必须随时检查定位靠模和下料件的准确性。

  - 按照样杆、样板的要求，对下料件应号出加工基准线和其他有关标记，并号上冲印等印记。号孔应按照工艺要求进行，对钻孔的眼孔，应在孔径上号上五梅花冲印。在每一号料件上用漆笔写出号料件及号料件所在工程/构件的编号，注明孔径规格及各种加工符号。

  - 下料完成，检查所下零件的规格、数量等是否有误，并作出下料记录。

（三）、切割的质量控制

  - 根据工程结构要求，构件的切割可以采用剪切、锯割或采用手工气割，自动或半自动气割。

  - 钢材切断，应按其形状选择最适合的方法进行。

  - 剪切或剪断的边缘，必要时，应加工整光，相关接触部分不得产生歪曲。

  - 剪 切的材料对主要受静载荷的构件，允许材料在剪断机上剪切，毋需再加工。

  - 剪切的材料对受动载荷的构件，必须将截面中存在有害的剪切边清除。

  - 切割前必须检查核对材料规格、牌号是否符合图纸要求。

  - 切口截面不得撕裂、裂纹、棱边、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺陷并应去除毛刺。

  - 切割的构件，其切线与号料线的允许偏差不得大于±1mm，其表面粗糙度不得大于200S。

  - 切割前，应将钢板表面的油污、铁锈等清除干净。

  - 切割时，必须看清断线符号，确定切割等程序。

  - 采用五维空间的自动切割机下料，以保证贯线几何尺寸的精度，管口的光洁度，为确保焊接质量打下有力的基础。

（四）、矫正和成型的质量控制

1、钢材的初步矫正，只对影响号料质量的钢材进行矫正，其余在各工序加工完毕后再矫正或成型。

2、钢材的机械矫正，一般应在常温下用机械设备进行，矫正后的钢材，在表面上不应有凹陷，凹痕及其它损伤。

3、碳素结构钢和低合金高强度结构钢，允许加热矫正，其加热温度严禁超过正火温度（9000C）。用火焰矫正时，对钢材的牌号为Q345、Q390、35、45或相当等级的焊件，不准浇水冷却，一定要在自然状态下冷却。

4、弯曲成型加工

（1）弯曲加工分常温和高温，热弯时所有需要加热的型钢，宜加热到880~10500C，并采取必要措施使构件不致“过热”，当温度降低到普通碳素结构7000C，低合金高强度结构8000C，构件不能再进行热弯，不得在兰脆区段（200~4000C）进行弯曲。

（2）热弯的构件应在加热炉内，进行加热或电加热，成型后有特殊要求者再退火。

（3）冷弯的半径应为材料厚度的2倍以上。

5、加工弯曲成型的零件，其弦长大于1500mm，应用弦长不小于1500mm的弧形样板进行检查；弯曲零件弦长小于1500mm时，样板的弦长不应小于零件弦长的2/3，其间隙不得大于1。0mm。

6、  组装成型时，应采用定位点焊，作好标记，点焊时，点焊高度不得超过设计焊缝高度的2/3，长度应大于30~75mm，间距应均匀，最大不得超过300~500mm。

7、弯曲或弯折及类似成型构件，不允许表面产生损伤或裂纹。

六、现场拼装的质量保证措施

- 在拼装前，拼装人员必须熟悉施工图、制作拼装工艺及有关技术文件的要求，并检查零部件的外观、材质、规格、数量，当合格无误后方可施工。

- 在拼装前，拼装人员应检查胎架模板的位置、角度等情况。批量拼装的胎模，复测后才能进行后续构件的拼装施工。

- 拼装焊缝的连接接触面及沿边缘30~50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢 等必须在拼装前清除干净。

- 板材、型材的拼接焊接，在部件或构件整体组装前进行；构件整体组装应在部件、焊接、矫正后进行。

- 构件的隐蔽部件应先行焊接、涂装，经检查合格后方可组合。

- 现场拼装构件的焊接参见11.2.5节焊接的质量控制。

七、现场安装质量保证措施

1、各工序的质量检验。

2、编制各工序施工工艺指导书，严格执行。

3、 以生产指令单指导生产。

4、采购管理

采购执行部门对所有涉及制作、计划和收货所有事情负责，该部门由：采购人员、材料管理人员组成。

执行部门应当准备采购说明和质量保证要求，并送交供货方，同时还要复核和认可供货方提供的材料，质量负责人准备质量保证标准并分发，还要审核供货方的质保程序

收货检验及审核供货方的质保能力由项目的质量负责人委托专职质检员负责。

采购执行部门负责协调发货并督促发货方汇报生产进度。

过程管理

为确保每道工序都能满足质量要求，建立了一个过程系统，要求理解和无条件地执行这些质量管理程序；

（1）部件和组装件应当检验，以防止损坏，仅当部件和组装件完全满足质量要求时，才能转入下一道工序。

  - 采用合格的焊接。

  - 关于变更的修改应当彻底执行。

过程控制系统应当是有效的，并完全符合相应的标准、规则、规范。用于本工程的过程管理系统如下：

- 施工方案。

- 材料检验。

- 过程中的检验。

- 尺寸控制。

- 焊接无损伤检验。

- 缺陷清单、不合格、修改等。

八、材料管理

项目质量负责人将保证所收到的材料、零部件符合购货的要求。材料、部件和组装件要进行严格的制作检验，建立适用于工程检验程序，以保证不合格材料、原部件可及时被识别，确保该批材料、零部件符合要求方可用于下一道工序。材料易于确认、分隔和分放，以防止安装时误用。

- 所有收到的钢材应随带其各自的材料试验证明，并交由项目质量负责人检验其尺寸、材料标准、质量、机械性能等，这些试验证书需由认可的检验机构批准核查。

- 钢材还应带有各自证明书上相对应的标志。

- 焊接材料应符合GB17-98标准并附带生产许可说明。

- 螺栓应带有材料证明。

5、所有与规格不相符合的材料应作不合格材料处理并分隔放置。

九、检测与检验

1、项目质量负责人应建立能够及时发现包括标高和定位误差质量情况的检验和测试工艺。

2、项目质量负责人应按照业主要求的规格和可适用的规则包括收货标准制订检测标准，并分发至各施工工段，制订标准时应指定

检测的项目。

3、 项目质量负责人应复验关键的记录和其它有检验记录以及材质证明的记录，并检验在合同中说明的与同类部门认可和认证过的所有质量要求。

4、 项目总工如有必要应制订一份施工指导书作为检查和测试工艺的补充。

5、 检测设备应具具备足够的可靠性，在使用前要校准 和维修。

6、 质安员应当与总包单位/工程监理就检测范围的要求保持密切联系，并让专门的检验机构按要求进行检测。

7、如果总包单位/工程监理要求现场监督检测，质安员就在这些检测开始之前3天通知总包单位/工程监理。

十、不合格的管理

    - 不合格是指不符合质量要求或业主指定的要求

（1）工程监理认为已完成的工作，材料或工艺中的某一部分不能满足要求。

（2）工程监理认为与确认的样品或试验不一致，与已经施工的部分不匹配，或会影响或损害以后部分的工作，都将认为是不合格。

2、  不合格材料构件和产品应完全按本部分的措施正确地验证，隔离和弃用。

3、  不合格施工应撤掉并从现场移走，采用代换或按照认可过的方式进行处理。

4、  主管质量管理的工程师有权处理不合格品。

- 当设计变更或材料替代品对质量情况有明显的影响时，应由项目总工及时向总包单位/工程监理汇报，由工程监理在修复工作进行前复核并认可修复工艺。

十一、文件管理

    - 确保最新的图纸说明、工艺等被钢结构制作和施工部门使用，保留所有与质检相关的文件，证明我们的施工符合设计，有关规范和业主的要求，所有文件应标明内容编号，复核编号和分发编号。

    - 项目质检员应按照要求的标准和规范来填写报告，并就这些报告对工程监理及代表其他相关的机构和专门部门的最终鉴定负责。报告应包括：

      - 零件，部件，单批或成批产品的证明。

      - 观测及检测的数量。

      - 发现缺陷的数量和类型。

      - 采取的所有改正措施的详细内容。

3、记录的保存

项目质检员配合资料员根据业主的要求采取适当方式负责保存记录文件。

十二、成品的检测

幕墙成品的检测包括外侧观感检测和抽样检测两部分。

（一）、幕墙的观感检测应符合下列要求

- 幕墙外露框应横平竖直，造型应符合设计要求。

- 幕墙的胶缝应横平竖直，表面应光滑无污染。

- 铝合金板应无脱膜现象，颜色应均匀，其色差可同色板相差一级。

- 沉降缝，伸缩缝，防震缝的处理，应保持外观效果的一致性，并应符合设计要求。

- 金属板材表面应平整，站在距幕墙表面3m处肉眼观察时，不应有可觉察的变形，波纹或局部压砸等缺陷。

（二）、幕墙抽样检查应符合下列规定

- 幕墙工程抽样检测数量应按行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-96）第8章第8.1.7条的规定执行。

- 渗漏检测应按每100m2幕墙面积抽查一处,并应在易发生漏雨的部位如阴阳角等处进行淋水检查。

- 每平方米金属板的表面质量应符合下表的规定：

金属板的表面质量

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 0.1～0.3宽划伤痕 | 长度小于100mm不多于8条 |
| 擦伤 | 不大于500mm2 |

注：（1）露出金属基体的为划伤。

（2）没有露出基础的为擦伤。

- 单分格铝合金型材表面质量应符合下表的规定

单分格铝合金型材的表面质量

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 0．1~0.3mm宽划伤痕 | 长度小于100mm不多于2条 |
| 擦伤总面积 | 不大于500mm2 |
| 划伤的单分格内 | 不多于4处 |
| 擦伤的单分格内 | 不多于4处 |

- 金属幕墙立柱、横梁的安装质量应符合下表的规定

金属幕墙立柱、横梁的安装质量

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属幕墙 立柱、横 梁安装 偏差 | 宽度高度不大于30m | ≤10 | 激光经纬 仪或经纬 仪 |
|  | 宽度高度大于30 m，不大于60 m | ≤15 |  |
|  | 宽度高度大于60 m，不大于90 m | ≤20 |  |
|  | 宽度高度大于90 m | ≤25 |  |

- 金属幕墙安装质量

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幕墙垂直 度 | 幕墙高度不大于30 m | ≤10 | 激光经纬 仪或经纬 仪 |
|  | 幕墙高度大于30 m，不大于60 m | ≤15 |  |
|  | 幕墙高度大于60 m，不大于90 m | ≤20 |  |
|  | 幕墙高度大于90 m | ≤25 |  |
| 竖向板材直线度 |  | 3 | 2 m靠尺、 塞尺 |
| 横向板材水平度不大于2000 mm， 大于2000 mm |  | ≤2 ≤3 | 水平仪 |
| 同高并相邻两根横向构件高度差 |  | ≤1 | 钢板尺、 塞尺 |
| 幕墙横向 水平度 | 不大于3 m的层高 | ≤3 | 水平仪 |
|  | 大于3 m的层高 | ≤5 |  |
| 分格框对 角线差 | 对角线长不大于2000 mm | ≤3 | 3 m卷尺 |
|  | 对角线长不大于2000 mm | ≤3.5 |  |

（三）、现场抗雨水渗漏检测试验

- 试验目的

工程完工后，为了检查幕墙工程抗雨水渗漏情况将进行本试验。

- 试验部位

根据工程的实际情况在不同形式的幕墙上由现场监理（或甲方）和施工三方协选定具有代表意义的点进行试验。

- 试验方法

根据“建筑幕墙”行标的有关现场雨水渗漏性能检测方法，同时参照《建设幕墙雨水渗漏性能检测方法》及三性试验对雨水渗漏实际操作情况及判断依据提出如下雨水渗漏试验方法。

A．使用φ20mm普通软管,装上喷头,要求水能直接射在指定的接缝处.

B.喷射水头应垂直与墙面,喷头到幕墙试件距离为300mm,沿接缝前沿缓缓移动，每处淋水时间约五分钟

C．喷淋装置应能将水均匀地喷向幕墙试件表面，形成连续水幕的要求，根据工程设计幕墙技术要求进行测试。

例：a）.可开启部分幕墙为Ⅱ级(≥1.6kn/m2)

b).固定部分幕墙为Ⅱ级(≥0.35 kn/m2)

判断:a）.可开启部分:

通过调整喷头水的压力至雨水渗透压力至Ⅱ级(≥1.6kn/m2),在开启部分的上端(距开启部分上端300mm),喷水从上至往下流,形成 连续水幕,安排人员在内侧观察,当试件出现严重渗漏(即出现渗漏水开成不间断流水

线)为不合格,当出现间断滴水(水珠)不属严重渗漏为合格.

b).   固定部分按上述雨水渗漏试验方法进行,水压调节在大于等于0.35 kn/m2判断,合格与否可按开启部分判断方法验收.

- 第九章、材料运输和成品、半成品的保护措施

工程的材料、构件运输过程中应采用有效的措施对成品、半成品进行有效的保护。

（一）材料运输保护措施

1、玻璃装车时需立放，底部应垫软质垫块，玻璃与玻璃之间须用垫块隔开，玻璃捆扎应结实，确保车辆行驶中的震动和晃动不使玻璃破损。

2、包装的产品须经产品检验合格，随机文件齐全，产品包装应具有足够强度，保证产品能经受多次装卸、运输无损伤、变形、降低精度、锈蚀、残失，能安全可靠地运抵目的地。

3、构件装运使用卡车，平板车等运输工具。装船时构件与构件、构件与船舱（或甲板）之间应妥善捆扎，以防车辆颠簸而发生构件散落。

4、装船和运输过程中应注意保护构件，特别是一些较薄的连接板，应尽量避免与其他构件直接接触，装船时应考虑构件的堆放位置，以免构件受压变形。

（二）材料及成品、半成品的保护措施

1、材料及成品、半成品运输至现场的保护措施：

1）玻璃运抵工地后按不同工作面位置原箱不动整齐堆放，然后用绳子或薄木皮将若干箱玻璃串在一起。并设有明显标识，以防碰撞；在不同工作面放置直角A字架，在玻璃开箱后放置箱内玻璃，使其有一定的倾斜度而不倒下。

2）钢结构架堆放应有防碰撞、冲击措施，以免构件发生变形，拼装时设计专用胎架。

3）对于点式夹具等不锈钢构件应装箱分类集中存放，避免丢失。

4）玻璃胶储存于荫凉场所，避免阳光直接照射。按生产批次存放，确保在有效期内使用。

5）铝合金加工产品不能露天存放，也不允许将包装箱（件）直接堆放在施工场地上，必须短期露天堆放时，应有防雨、防水侵入及防变形措施。

2、安装过程半成品的保护措施

1）钢结构架堆放时应有专用胎架。钢结构架转运、吊装时吊点应通过计算确定，捆绑点要加软垫，防止油漆破坏。

2）在玻璃安装过程中，对未调整玻璃进行临时加固并贴上醒目标志；在每天收工前对未安装完成玻璃，特别在缺口处四周设置障碍物加以防护，并设置牌块提示。

3）施工过程中随时注意幕墙上方其他对玻璃幕墙有可能造成危害的隐患，及时加以制止及进行防护。

4）经常照会周围其他有关的施工队注意对玻璃幕墙的保护工作，注意幕墙上部其它结构对玻璃幕墙是否构成危险，加以制止及防护。

3、玻璃安装完毕的保护措施

1）整个工程玻璃安装完毕后对玻璃进行一次全面彻底的清洁；在玻璃面贴上整齐规一、醒目的标志胶纸。

2）用绳索在玻璃前后拉起隔离区并注意高空下坠物及电焊火花对玻璃幕墙破坏的可能并做防护措施。

- 第十章、质量管理体系和保证措施

（一）、质量管理目标

1、坚决贯彻执行“坚持质量标准，视质量为生命，提供优质质量，确保业主满意”的质量方针，确保工程质量达到“上海室优良工程”管理目标。

2、质量管理目标管理网络

质量控制点

1、落实岗位责任制

2、分项按工种技术交底

3、分项质量检查验收

质量控制点

- 确定质量控制点

- 跟踪管理

- 分析改进

质量目标

确保达到省级

优良标准工程

工 作 质 量

1、合理设置岗位

2、指定专项控制点

3、跟踪管理

检 查 制 度

- 强自检互检专检

- 实整改措施

- 评定及奖罚

（二）质量保证体系

1、建立和健全以总工程师为首的公司质量保证体系，施工现场建立以项目经理为首的质量保证体系，开展质量动态管理，全面控制工程质量。项目上配备专职质量检查员，对全过程实行控制。

2、全面提高施工人员和操作人员的质量意识，全面贯彻“谁管生产，谁管质量；谁施工，谁负责质量；谁操作，谁保证质量”的原则，推行全面质量管理，建立一个从施工项目经理到生产班组人员的质量管理网络，实行工程质量的岗位责任制并采用必要的经济手段来辅助岗位责任制的实施。

3、质量保证体系的运行

管 理 职 责

质 量 体 系 原 则

施 工 准 备

材 料 采 购

过 程 控 制

工 序 控 制

不合格品控制

半成品和成品的保护

检 验 和 试 验

回 访 与 保 修

质量文件和记录

测量和试验设备的控制

工程（产品）安全和责任

人员

统计方法的应用

三、质量管理制度

  - 坚持图纸会审及技术交底制度，坚持以技术进步来保证施工质量的原则，技术部门针对项目及分项工程的结构特点、技术要求编制施工组织设计、施工技术作业指导书。

2、严格按照设计图纸及有关施工技术规范要求施工，建立实行自检、互检、交接检制度，自检要做到有文字记录，隐蔽工程有项目总工程师组织工长、质量检查员、班组长检查，并做较详细的文字记录。

3、建立质量监督人员的质量权威性，实行质量监督人员的一票否决权，对于现场不按国家现行施工与验收规范、操作规程、施工方案的要求施工，有损于工程质量的情况，质量监督人员有权停止其继续施工。

4、认真贯彻执行岗位责任制，施工项目的各个岗位责任人应切实履行自身岗位责任，确保施工质量。

5、在项目的施工过程中，全体施工作业人员在施工过程中应服从甲方、设计、监理、总包等质量管理部门及项目经理部对工程项目质量的监督。

（四）质量管理措施

1、实行工程质量目标管理，进行质量目标分解，把工程质量责任落实到个部门及人员，层层落实，明确责任，制定措施，层层展开，使全体作业人员在生产的全过程用从严求实的工作质量，精心操作工序，实现质量目标。

2、开展质量管理QC小组活动，攻关解决质量问题，同时做好QC成果的总结工作，建立QC小组与各工序小组的质量控制网络。

3、制定工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析，掌握质量动态，全面控制工程质量。

4、采取各种不同途径，用全面质量管理的思想、观点和方法，是全体作业人员树立“质量第一”和“为用户服务”的观点，以作业人员的工作质量来保证工程的产品质量。

5、严格工程管理，项目经理部设立专职人员负责管理工程技术资料、质量评定资料、隐蔽验收记录、质量保证资料等工程技术资料管理工作。

6、推行“样板开路”，以点带面推动创优活动的开展，根据样板的质量状况，找出质量问题的关键，制定工程质量控制点。

（五）、质量管理组织

项 目 经 理

甲方、设计、监理、总包

项目总工程师

技 术 室

施 工 组

质 检 组

施 工 班 组

专职质量员

全过程质量检测、评定结果

材料及半成品验收

（六）针对性质量措施

1、材料使用上，选用国产名牌产品或进口产品，结构密封胶拒绝使用过期产品，检测不合格、变形或破损材料在未矫正合格不许使用。

2、工程测量放线落实复检、校核制度，并且贯串于整个安装过程。放线专人负责。总工程师、施工员、质安员三者进行复核，施工中拉通线，吊重锤控制安装位置。

3、为确保幕墙面整体观感，应严格控制幕墙各部件安装质量，同时尽量将原有钢结构工程安装存在的缺陷、偏差逐步消化，使其不积累或遗留在幕墙面。

4、施工过程实行“三检”制度，质量评定制度，隐蔽工程验收制度，多种检测手段齐下，确保幕墙各部位安装质量。

（七）项目管理人员的岗位责任

1、项目经理岗位责任

1)贯彻执行国家及地方政府的有关法律、法规和政策，执行公司的各项管理制度，认真执行《质量方针》，保证按ISO9001标准的要求实施；代表公司对该项目包括人、财、物、质量、安全、进度等负全面责任；

2)选定项目部的各类专业人员，组建项目经理部；

3)对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，按照图纸设计要求，确保工程质量和工期，实行安全文明生产；

4)根据现场工程进度，编制车间生产作业计划，合理安排车间生产，保证现场所需材料的供应工作；

5)对项目经理部内部之间的工作关系，做到合理组织、合理计划，调动有限的人力、物力、财力，充分利用到工地上来，保证项目按质、按量完成；

6)对外协调甲方、监理、土建等有关单位的各项工作。

2、项目技术负责人岗位责任

1)贯彻国家和地方关于建筑幕墙工程的有关技术规范和标准；

2)全面审核该项目的所有设计图纸和施工图纸；

3)负责解决加工制作和安装施工中的技术疑难问题；

4)监督施工按图纸设计要求，确保工程质量；

5)根据设计图纸制定工艺文件，以保证工艺手段能满足设计图纸规定的各项技术要求；

6)主持工艺审查，采用先进的工艺、技术、设备加工制作该工程所需的材料，达到提高产品质量的目的；

7)对关键工序建立质量控制点，并做好质量控制点的管理工作。

3、质检负责人岗位责任

1)依照国家玻璃幕墙工程有关施工及验收规范、图纸技术要求及其设计文件进行质量评审；

2)质量检验内容：

a. 基准点、标高、轴线的复核校对；

b.材料的外观、规格、数量检查；

c.机械设备、工具的检验；

d.规范及设计文件要求检验的内容；

3)对检验不合格的上道工序，不能转入下道工序施工，及时处理安装过程中的不合格项；

4)参与评定单位工程的质量等级；

5)做好施工过程的质量记录，竣工验收时交付全部资料。

4、施工长岗位责任

1)施工员服从项目经理的领导，定期向项目经理、项目技术负责人汇报工作情况；

2)施工员要掌握楼层标高、基准点、工作面，做好施工平面布置图；

3)施工员要保证施工按图纸和有关标准、规范进行；

4)根据施工组织方案、监管施工进度；

5)参加技术员的技术交底工作，并监督实施；

6)参加施工验收。

5、安全负责人的岗位责任

1)认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针及其有关安全生产的标准，开展安全生产思想、安全知识、安全技能的教育；

2)做好现场安全标志牌，劳保用品的正确使用方法的指示，做好日常的安全检查工作；

3)做好“三定”工作的检查，预防“四大”伤害的发生，坚持“三不放过”的办事原则；

4)掌握劳动卫生中的行业标准，掌握防火知识的基本知识，做到“预防为主，消防结合”；

5)检查各种用电机具的漏电保护装置及运行情况；

6)检查操作平台、脚手架的材料、设备应按要求堆放，不得超载；

7)电焊机应按标准单独开关，外壳应做接零或接地保护，设置地点应防潮、防雨、防砸，使用时要有灭火设备；

8)检查每个员工是否按高空作业安全规定的要求操作，电气路线设置是否符合安全用电技术规定；

9)参加安全事故的调查、分析处理。

6、材料员岗位责任

1)参与施工前准备工作，进行材料资源、运输条件的调整、规划，指挥材料仓库的修建；

2)按施工程序及进度，正确反映工程用料信息，组织材料进入施工现场；

3)做好材料进场指挥，按规划平面布置并指挥材料堆放，做到一次就位，堆放整齐，做好材料标识工作；

4)做好进场材料的安全保管、发放、退料和回收工作，促进现场文明施工；

5)建立健全经济责任制，执行限额领料制，搞好施工班组核算，监督合理使用材料；

6)认真填制材料凭证，管好材料单据资料，为材料统计与成本核算提供资料依据。

7、安装队长岗位责任：

1)执行项目经理部的安装计划，按项目施工组织设计要求，负责项目安装过程；

2)研究施工图纸，参与技术交底，对承担的施工项目有全面的了解，对关键及技术难点之处有相应的措施；

3)做好人员、工具、材料、安全等施工安装内部准备工作；

4)察看现场，确定进场安装及完工期；组织并参与施工，把好质量关，严格控制不合格项施工；

5)对施工过程中出现的问题及时与甲方和项目部取得联系，并特别对各种原因造成工地误工，要有详细记录及有关人员签字认可，并采取妥善的处理办法；

6)做好竣工验收的准备工作，参与验收；

7)对安装队的工具、材料负责；

8)做好员工的厂规厂纪教育；

9）做好员工用工计划，及时编制工资报表,并报项目经理；

- 督促员工按ISO9001标准工作，并带头执行。

8、资料员

1)参与施工前准备工作，做好该工程施工前资料表格的准备工作；

2)按施工程序及进度，及时做好资料收集及归档工作；

3)参加工程施工的技术工作会议，做好会议记录；

4)做好施工过程有关部门文件的收发工作。

- 第十一章、安全生产保证体系和措施

- （一）、安全管理目标

结合工程结构及交叉作业的特点，针对性提出现场安装的安全控制、安全责任制、安全制度的管理措施，采取有效的组织方式和监控手段，力争杜绝重大伤亡、火灾事故，一般轻伤事故率控制在1/1000以下。

- （二）、安全生产保证体系

1、施工现场建立以项目经理为首的生产指挥、安全管理保证体系，以技术负责人为首的安全技术保证体系和以项目经理部专职安全员为主的专业安全管理管理、检查保证体系。

2、根据“管生产必须管安全”、“安全生产、人人有责”的原则，制定安全生产责任制，明确规定项目部各级各类人员在生产活动中应负的安全责任，并做到层层落实，各负其责。

项目经理

项目总工程师

制订有关安全规章制度、落实安全生产责任制、监督指导安全措施贯彻、落实安全奖惩工作

编制安全技术专项方案、安全设施设备验收、施工安全技术交底

施 工 员

安 全 员

机 电 员

材 料 员

施工安全技术交底

施工过程安全监督

班组的安全教育

安全检查监督整改

职工违章教育处理

施工安全技术交底

机电设备用电线路检查保养维修、机械用电安全制度落实、组织对机械设备验收

易燃易爆物品、材料保管

安全劳保用品的发放使用

- （三）安全管理教育工作

1、建立、建全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，并严格组织实施。

2、建立、健全施工人员的上岗证制度，特别是从事特殊工种人员，按国家规定培训上岗。

3、安全管理教育工作包括新进场的人员的教育、交换工种安全教育、节前节后的教育、各工种安全规程的学习、定期的安全教育、安全活动的记录。

- （四）安全技术措施

1、编制专项安全施工组织设计中、施工中，技术人员应向不同工种人员进行安全技术交底。

2、现场施工应对于事故易发区，设置专项的安全设施及醒目的警示标志；根据季节或天气的变化，调整安全防护措施。

3、机械、机具、电器设备安装前按规定进行检测，合格后使用；使用前，按规定进行安全性能试验，合格后使用；使用期间，指定专人负责维修、保养，保证其完好、安全。

4、施工人员必须使用符合规定标准的劳动防护用品，并按下列要求操作：按安全技术标准和安全操作规程进行施工；按国家劳动保护规定 ，使用合格的劳动保护用品；发现异常，采取有效防护措施 ，并向安全管理人员报告。

5、建立施工现场日常巡视和检查，发现事故隐患和违反安全标准应及时进行纠正。由安全监督员定期进行检查，发现问题限期整改。

（五）安全资料记录

工程概况及安全生产须知。

管理职责：管理目标、安全生产岗位责任制及各类管理制度。

现场安全控制：临时用电施工组织设计、技术措施、特种作业人员名单、分部、分项安全技术交底、安全监控记录、安全设施管理交接验收记录。

安全检查记录：现场定期安全检查记录（各类记录）、设施、设备验收记录。

事故隐患控制：事故隐患评审记录、纠正、预防措施实施计划表、遵章守纪、违章处理记录、事故记录。

安全教育培训：新工人三级安全教育卡、针对性、经常性安全教育记录、班组周安全学习讲评记录。

(六)安全管理控制

安全管理既包括安全控制和安全保证，也包括安全方针、安全策划、安全改进等内容。

1、作好分包范围内的安全、消防工作，遵守现场的安全生产及消防各项规定。

2、进放施工现场的人员必须戴上岗证，复印件汇总后报总包项目部。

重大伤亡事故应及时向项目部报告，立即组织抢救及保护现场。

3、施工现场的安全过程控制内容

分部项安全交底；安全设施交接、验收管理记录。

4、安全的检查、检验控制

检查和检验应有时间、有要求、明确工种重点和危险岗位，检查应开整改单，对查出的隐患应及时整改并做到定人、定时间、定措施。同时对检查要有记录整理入册，对设施、设备的验收也要有纪录。

开 始

有时间、有要求、有重点的检查

总结、奖罚、整改

合格否

合格状态标识

转入使用、下道工序、交付

结 束

- （七）针对性特殊安全措施

1、安装安全措施

1）安装桁架时，尽量选用无大风，天气晴朗的时间安装吊装，以减小风荷载的影响，增强桁架吊装的稳定性。

2）所有钢丝绳、吊索及挂索等在使用前和吊装作业前必须经过合格起重工检查。如发现磨损、刮伤、扭结、绕夹或其它可能降低受力性能的现象，应停止使用，立即更换。安全人员应及时了解情况并采取恰当措施以确保有缺陷的吊具不再使用。钢丝绳索等在使用过横中避免与尖锐边缘接触，使用结束后应妥善保存。

3）结构件之间接头连结和安装就位等高空连接工作，应搭设稳固可靠的临时工作平台或灵活安装可靠的活动平台。高空作业点下地面不允许站人，防止高空坠落事故。

4）吊机必须由专人指挥，所有操作必须符合规范要求；吊用工具和钢丝绳，必须有足够的安全系数，一般不得不小于6倍。

2、玻璃安装安全措施

1）玻璃安装中使用的施工机具，在施工前应进行严格的检查。手电钻、电动改锥、焊钉枪等电动工具应做绝缘电压试验，电动吸盘和手持吸盘应进行吸附重量和吸附持继时间试验。

2）高处作业必须戴安全帽，配备工具袋。高空作业应穿防滑工作鞋，系安全带。

3）作业人员应定期进行身体检查，严禁不适宜高空吊篮等工作的人员进行玻璃幕墙安装工作。

4）搬运玻璃时，作业人员要戴手套或用布及厚纸垫信边口，避免划伤，且不得逆风向人工搬运大面积玻璃。

5）安装玻璃时不允许在垂直方向上、下两层同时作业，并要与其他作业错开，施工部位的下方非安全范围内应禁止行人通过，以免玻璃或施工工具脱手坠落伤及他人。玻璃未安装牢固前不得中停工或休息。

3、脚手架搭设和拆除安全措施

1）钢管脚手架搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用；严重锈蚀、变形、裂缝、螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用，所有扣件紧固力矩，应达到45~55NN.m。

2）搭设同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上、下对直，斜杆接长应采用叠交方式，二只回转扣件接长搭接距离为二只扣件间隔不少于0.4m。

3）脚手架拆除时，现场必须设置警戒区域，张挂醒目的警戒标志，警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。

4）拆架前应仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。如遇强风、雨等特殊气候，不应进行脚手架的拆除作业，夜间实施拆除作业应有良好的照明设备。

5）所有高处作业人员应严格按高处作业规定执行，并应遵守安全纪律和有关拆除工艺要求。拆除按搭设的反程序进行，严禁上、下同时进行拆除作业。

6）拆下的材料应吊运至地面、严禁抛掷。运送至地面的材料应及时按类堆放，整理保养；当天离岗时，应及时加固未拆除部位，防止存留隐患造成人为事故。

4、安全用电措施

1）施工用电设施应专人维护，定期保养，严重遵循用电规程，保证安全用电，节约用电。施工用电照明用电按规定分线路接线，对于绝缘保护层裸露的线要严禁使用。

2）保持施工机械整洁，电线、气焊带、风带等应沿柱成束至下而上拉放，并应捆扎牢固。

3）配电箱使用标准的铁配电箱，内配漏电开关，所有闸刀开关不得缺盖。移动电箱每个铁丝回路设漏电开关，均一机一闸一保险，下班拉闸断电，电箱上锁，严禁用铜丝代替保险丝。

4）使用电源电线应满足载流量，电压降和机械强度要求，相线与零线要用颜色区分，严禁架设在脚手架上。

5）线路上禁止带负载接电或断电，禁止带电作业，手持电动工具等移动设备采用二级漏电，电动工具应经电工检测后使用。

- （八）施工现场消防管理措施

1、项目经理部须加强对参与施工人员的消防意识教育和消防指导，认真贯彻消防制度，经常开展消防活动，定期进行防火检查。

2、工地设立联防小组，以预防为主。按有关规定设置消防设备。工棚、更衣室、料具间等临时设施均应适的灭火器具。

3、 施工现场应严格按《施工现场防火规定》等文件规定进行施工消防工作，定期检查灭火设备和易燃物品的堆放处，消除火警隐患，休息室，更衣宿舍更要注意防火。

4、 加强对电焊，气焊设备的整治，要注意防火防爆，现场动用明火前，必须按规定办妥动火证，并加强防范工作。要进行焊割作业中必须严格执行“十不烧”规定。

5、 建立动火审批制度。动用明火前要预先申请，经批准后才可进行，操作时要带好特殊工操作证、动用明火审批许可证和灭火器，并落实动火监护人和监护措施。

6、非电工严禁擅自拉接用电器具，拉设电线。禁止擅自使用非生产性电加热和煤油炉等明火器具。

7、 消防器材不得挪用作它用，周围不准堆物，保护道路畅通。在每层施工楼面内设置灭火机，在结构阶段设专用消防灭火机、水源。

8、 重点部位必须建立严禁吸烟、动火等有关规定，有专人管理，落实责任，按规范设置警示牌，配置相应的消防器材。

工程防火领导小组

防 火 员

安 全 员

施 工 员

义务消防员

消防器材的配备更新

消防检查监督、制度落实

职工违章教育处理

重 点 部 位

班组安全防火技术交底

动火审批制度审批

消防隐患落实制度

宿舍防火监督

公 共 设 施

重点部位消防工作培训义务消防员

防火安全检查、复查

项目经理部防火小组

宣传、教育、工作

现  场

宿  舍

办  公

班组防火宣传小组

执行防火整改意见

- （九）文明施工措施

1、文明施工管理目标：文明施工管理是体现企业的现代化管理水平，体现企业的总体精神面貌，同时也是杜绝事故发生的途径，为此，现场成立以项目经理为首的文明施工领导小组，按照广州市的文明施工管理规定做好分包范围内的现场文明施工管理工作，力争创建广州市“文明工地”。

项目经理

2、文明施工保证体系

制订文明施工、现场管理制度，监督文明施工措施落实，建立文明施工奖惩制度

项目工程师

文明施工主管

编制施工总平面布置图、现场给排水布置、检查措施落实

检查整改违章教育处理，文明施工资料记录

相关作业队伍

遵守文明施工规章制度，听从管理人员指挥，加强文明施工意识

3、文明施工措施

1）、施工现场的场容管理实行分区域包干，责任区域必须挂牌示意，生活区挂牌昭示全体员工，施工现场制定卫生管理、检查、评比制度，现场的标准管理按部、省、市的规定执行，定期考核。

2）、生活、办公区域张挂“五牌一图”，现场必须布置安全生产标语和警示牌，施工区、办公区、生活区应挂标志牌，危险区设置安全警示标志。现场施工道路要畅通，定期清扫。做好排水设施，场地及道路不得积水。开工前必须做好临时便道，临时施工便道路面必须高于路面，道路外侧设置排水沟。

3）、材料堆放管理

各种设备、材料堆放应远离操作区域，并不准堆放过高，防止倒坍伤人。进场材料严格安场布图指定位置进行规范堆放。材料堆放必须按场布图严格堆放，严禁乱堆、乱放、混放。特别是严禁把材料堆靠围墙、广告牌后，以防受力造成倒坍等以外事故。

4）、临时办公室、食堂、厕所、工人宿舍的管理

临时办公室、食堂、厕所、工作宿舍的搭设标准、要求按有关要求规定执行。制定“办公室及宿舍卫生管理制度”，使施工现场做到卫生整洁。办公室、宿舍通风、明亮，设有盥洗设施。浴室设淋浴设施，保持清洁，排水畅通，有专人管理。

生活区设置食堂，提供工人与管理人员的伙食。并食品卫生法要求执行，用餐统一在食堂进行。宿舍内严禁私接电源插座或使用大容量电器，施工安全部定期进行检查监督。

５）、施工垃圾清除

对施工班组进行落手清考核工作，每月考评，作到奖优罚劣。确保落手清工作做随做随清，谁做谁清。楼层面要求做到层层清，项目派专人监护清扫，做好监控记录，保持楼层面安全、清洁。现场建筑垃圾必须采用围护的堆放，做到及时外运处理，保持现场文明、整洁。

６）、施工现场设有茶水供应点，茶具有消毒措施，确保冬天有热开水，夏天有凉开水。为确保现场施工人员身体健康，现场设立医疗点。

７）、建立专门的保安机构，统一领导治安保卫工作；大门口设立门卫、严格执行出入证制度；材料运输车辆装卸完毕后，应立即驶离现场，停放指定车场；夜间作业应经当地管理部门批准并减少噪音的措施。

８）、广泛展开法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵法守纪的自觉性。经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查，填堵漏洞，发现隐患及时采取预防措施，防止问题发生。

- （十）季节性施工措施

工程玻璃安装施工期间为台风季节,期间应做好雨季及防台风施工的组织措施, 是保证工程质量的一项技术措施。

1、责任场区内的施工道路两侧、工棚、仓库四周设置排水沟,组织排水系统。

2、施工现场的机电设备必须加防雨罩,以免因漏水而损坏设备，并且做好接地保护,防止漏电伤人,雨后应对电气设施进行检查。

3、六级以上大风和雷雨、大雾天气，应停止钢结构的吊装，玻璃安装、调整、打胶等工序的作业，对于未安装牢固的钢结构、玻璃应采取临时加固及安全防护措施。

4、大雨或大风后应对道路、脚手架等进行全面检查, 确认无沉陷和松动方可使用。

5、施工现场应准备一定数量的防雨、防台风的临时应急材料，确保随时可投入使用。