标准硬地网球场施工章程

面层网球场涂料翻新工艺

←————————————白界油Line Marking(二层). ←————————涂料面层Finish coat(二层). ←———————涂料底层Filler coat(二层). ←———————乳化沥青找平层(一层). ←———————乳化沥青修补层(一层). ←————————————原涂料层. ←————————————原基础.

- 打磨：用打磨机打磨原有地面涂料层，并冲洗干净。

- 试水：全场放满水，以测试该场地之平整程度；在明显凹陷处或开裂处做记号。

- 修补：用乳化沥青混合适量石英砂尽量填平凹陷处，减低开裂现象。

- 乳化沥青找平层：用乳化沥青混合适量石英砂铺设一层找平修补处

- 底层：铺设两层涂料底层Filler coat使其与底面层的贴合更紧密。

- 面层：铺设二层Finish coat终饰保护颜料（比赛线内为绿色，比赛线外为红色；）以保护及美化场地。

- 界线：用LINE  PAIL 划白色标准网球场界线。

- 善后：安装球柱及球网，挂好中间标志带。（球柱及球网甲方提供）

⊙一切工程量均以施工图及合约为准；如有特殊情况，需双方有关人员共同作决定，并用书面记录及双方代表签字为证。

⊙本公司之专业工程师可为每个客户个别提供场地安装及设计意见，为客户度身订造最合适的场地，令其得到更可靠的投资回报。

附一、混泥土地基础要求

- 用200#水泥混凝土浇制，并在其中加设钢筋网及在水泥混凝土底层加铺防潮薄膜，混凝土层面厚度约150MM。

- 混凝土场地表面平整，用三米直尺度量，不应有超愈3MM凹陷处。

- 表面水泥不能有剥落，起壳，开裂等弊病。

- 按正常施工要求留好并处理妥伸缩缝；伸缩缝宽度不宜超过8MM，

应用矽胶填满至平面。伸缩缝所分隔的两边墙面接口处，不能高低不平，须在同一水平线上，所有伸缩缝最好处于场地中线及球场界线处，并要绝对平直，这样，就算日后伸缩缝开裂，也不会太影响场地的美观。

- 预留好安装网柱的地方。

- 所有在水泥面上的裂缝均需由买方处理妥，由于水泥面损坏引起塑胶面层的一切损坏，卖方不负任何责任。

- 所有塑面层进行铺设施工时，气温应在摄氏10—38度之间，湿度须在85%以下；本公司技术全权决定施工方法和程序及决定当时情况是否适合施工。

附件二   网球场验收标准

竣工的场地，面层色泽鲜艳，均匀，不易老化变色；表面无水泡，无裂缝，无脱皮；雨停一小时后，积水面积不应多于场地之1/5，3米内不应深于5MM，积水用推水器清除后半小时，场地应能使用。（原基础超出此标准要书面确定）。

附件三      施 工 工 期

- 试水（一天）

- 修补（三~四天）

- 铺设两层涂料底层Filler coat（三天）

- 面层：铺设一层Finish coat终饰保护颜料（二天）

- 界线：（二天）

以上为晴天工作，雨天顺延，正常情况下，整项工程约需十二天。

附件四

美国Action-pave网球场浓缩涂料使用说明

产品简介：

美国Action-pave网球场浓缩涂料是由100%压克力乳胶，树脂，矿物质等优质原料精制而成，色彩鲜艳、品质稳定、持久耐用、施工方便、防水、防晒、防滑、快干，色彩较同类产品柔和、鲜艳，可涂于沥青或水泥甚而上，更适合户外使用。另外，“Action-pave”网球场浓缩涂料还备专用弹性涂料可供加涂。以增加球场的弹性，彻底保护球员的脚部关节；同时这种场地可啬网球的旋转力，高素质的网球场地均乐意采用。对各种不同需要的场地施工人员可根据实际情况利用砂子的粗细和数量来调整球场的速度。

地面处理：

在使用该涂料前，就先将场地打磨，地面须清洁、平整，台有需要， 可50/50清水和漂白水清洗地面污渍及寄生物，新混凝土地面须在30到60天的定型期过后方可使用。

天气要求：

- 该涂料适宜于晴朗及阳光充足的天气时使用

- 当大雾或天气预报在24小时内有雨时请勿使用；

- 当气温预计于24小时内下降到10C以下时，勿使用。

可覆盖率：

底层：每加仑涂料可覆盖125平方英尺(25平方米)地面。

面层：每加仑涂料可覆盖200平方英尺(29平方米)地面。

稀释比例：

底层：10加仑涂料：6至8加仑砂、5至6加仑水；

面层：10加仑涂料：0至7加仑砂、5至6加仑水；

使用方法：

先将“Action-pave”涂料倒入容器内，然后将砂及水按比例倒入、用搅拌机充分地拌和拌匀，再将涂料混合物用软胶乔板均匀地涂于地面。在搅拌过程中须在加入水后慢慢地把砂子加入，这样可以防止结块。在施工过程中还需要经常搅拌并保持均匀。

注意事项：

两屋涂料的施工间隔为四小时，四小时后只可在施工场地作轻度步行，二十四小时后可作正常步行，四十八小时后可将重物放置于场地，每次使用后，请将涂料盖好，密封。